2023年度蓬溪县中央财政秸秆

综合利用重点县项目

实 施 方 案

编制单位：蓬溪县农业农村局

编制时间：2023 年 5 月

目 录

前 言	I

一、 基本情况	2

（一） 秸秆资源量	2

（二） 秸秆综合利用现状	3

（三） 存在的问题	3

1、 秸秆利用结构不合理	3

2、 秸秆收储运体系不健全	4

3、 秸秆综合利用社会化服务主体缺失	4

（四） 现有扶持政策	4

1、 国家、省、市扶持政策	4

2、 县区扶持政策	4

二、 思路目标及规划布局	5

（一） 工作思路	5

（二） 总体目标	5

（三） 规划布局	6

三、 建设内容	8

（一） 工作利用方向	8

（二） 建设内容	8

1、 秸秆肥料化利用	8

2、 秸秆饲料化利用	11

3、 秸秆原料化利用	14

4、 技术推广及培训	14

四、 资金概算	15

（一） 投资概算	15

（二） 资金筹措	28

五、 资金用途与标准	28

六、 预期效益	28

（一） 经济效益	28

（二） 社会效益	29

（三） 生态效益	29

七、 实施时间及进度	29

八、 保障措施	30

（一） 组织保障	30

（二） 政策保障	31

（三） 宣传引导	32

附件	33

前 言

蓬溪县隶属四川省遂宁市，地处四川盆地中部偏东，位于东经105°03′～105°59′和北纬30°22′～30°56′之间，周边与船山区、射洪市、大英、广安武胜、南充嘉陵区、西充以及重庆市的潼南区、合川区等八县市区毗邻接壤。辖区面积1251平方公里。全县辖19乡镇及1个街道办、262个行政村、60个社区，总人口近80万，常住人口42万人。蓬溪县是中国革命老区、中国书法之乡、中国门都、国家现代农业示范区。2021年，蓬溪县全年实现农林牧渔业总产值846833万元，同比增长8.8%。其中：农业产值(种植业)390111万元，同比增长6.3%；林业产值31777万元，同比增长4.0%；畜牧业产值372972万元，同比增长11.6%；渔业产值20053万元，同比增长5.0%；农林牧渔专业及辅助性活动产值31919万元，同比增长8.8%。全年农作物播种面积88666公顷，同比增长1.2%。其中：粮食作物59013公顷，同比增长0.9%；油料作物18999公顷，同比增长1.1%；蔬菜瓜果类8444公顷，同比增长1.0%；药材279公顷，同比增长3.0%。全年粮食产量329653吨，同比增长1.5%；油料总产为54235吨，同比增长1.1%。全年肉类总产量59727吨，同比增长12.6%。其中：猪肉产量50316吨，同比增长18.7%；牛肉产量1052吨，同比增长10.4%；羊肉产量1835吨，同比增长8.3%。年末生猪存栏47.44万头，同比增长7.0%，全年出栏生猪68.38万头，同比增长13.5%；出栏羊14.11万头，同比增长1.9%；出栏家禽422.74万只，同比增长2.3%。畜牧业总产值占农业总产值的比重达到44.0%。

蓬溪是丘区传统农业大县，耕地面积65.26万亩，常年农作物播面140万亩，是遂宁市唯一的国家现代农业示范区、唯一的农产品主产区县，拥有全国产粮大县、全国产油大县、全国生猪调出大县、全国村庄清洁行动先进县、全国农村集体“三资”管理示范县、全国食用菌工厂化生产示范县，全省农村改革先进县等10余项国省级农业名片。常年种植的农作物秸秆产量大、种类多，长期以来一直是农民生活和农业发展的宝贵资源，但随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，秸秆利用反而降低，秸秆焚烧和闲置现象仍然存在。虽然近年来蓬溪县积极推广秸秆还田、过腹还田、青贮微贮等技术，引导和扶持秸秆生产生物燃料等资源化和能源化等综合利用项目，但是秸秆利用率低、产业链短、产业布局不合理、收储体系不健全等问题还未彻底解决。蓬溪县依托丰富的农作物秸秆资源优势，因地制宜开展秸秆综合利用工作，改善农村人居环境，对促进我县农业产业结构调整、发展农业循环经济、增加农民收入具有重要意义。

为充分利用和挖掘农作物秸秆资源，保护生态环境，改善农村人居环境，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的幸福美丽新蓬溪。按照农业农村部全面推进秸秆综合利用的部署和四川省农业农村厅制定的《四川省2021-2022年秸秆综合利用实施方案》（川农发[2021]10号）文件精神，为更好的做好蓬溪县秸秆综合利用工作，保护和提升耕地质量，推动秸秆收储运体系建设，促进肥料化、饲料化、燃料化、原料化、基料化“五化”综合利用，提高秸秆综合利用率，蓬溪县农业农村局结合当地秸秆综合利用实际情况，编制了2023年中央财政农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案。

2023年度遂宁市蓬溪县中央财政秸秆综合利用重点县项目实施方案

基本情况

秸秆资源量

蓬溪县2021年秸秆理论资源总量约39.57万吨，居遂宁市第3位（占比23.53%），以玉米、水稻、油菜、小麦、甘薯、花生秸秆为主，少量大豆和马铃薯秸秆。按各种农作物草谷比测算，全年农作物秸秆可收集量约为34.06万吨，其中，玉米秸秆约9.32万吨，占总量的27.36%；水稻秸秆约7.74万吨，占总量的22.71%；油菜秸秆约6.56万吨，占总量的19.25%；小麦秸秆约5.62万吨，占总量的16.50%；甘薯秸秆约2.47万吨，占总量的7.24%；花生秸秆约1.44万吨，占总量的4.23%；大豆秸秆0.53万吨，占总量的1.56万吨；马铃薯秸秆约0.38万吨，占总量的1.15%。秸秆资源丰富且产生量趋于稳定。

表1 2021年主要农作物秸秆产生量及可收集量

| 主要作物 | 理论量（万吨） | 可收集量（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 玉米 | 10.24 | 9.32 |
| 水稻 | 10.05 | 7.74 |
| 油菜 | 7.71 | 6.56 |
| 小麦 | 6.61 | 5.62 |
| 甘薯 | 2.52 | 2.47 |
| 花生 | 1.47 | 1.44 |
| 大豆 | 0.57 | 0.53 |
| 马铃薯 | 0.40 | 0.38 |
| 合计 | 39.57 | 34.06 |

秸秆综合利用现状

2021年，我县秸秆可收集量34.06万吨，秸秆综合利用31.35万吨，利用率达92.06%，比市级目标高2.06个百分点，综合利用的主要方式有以下几种方式：

（1）秸秆肥料化。我县秸秆肥料化利用总量15.84万吨，利用率46.51%，利用方式主要有：机械粉碎还田、堆沤腐熟还田、秸秆覆盖还田、稻桩翻压还田、高粱秸秆快速堆沤腐熟还地。

（2）秸秆饲料化。我县秸秆饲料化利用总量达9.99万吨，饲料化率29.33%，利用方式主要有：秸秆鲜喂、青贮、氨化、油菜秸秆饲料化等。

（3）秸秆燃料化。我县秸秆燃料化利用总量5.46万吨，利用率16.03%，利用方式主要有：农民直接作为生活燃料或沼气原料。

（4）秸秆基料化。我县秸秆基料化利用总量0.06万吨，利用率0.18%，利用方式是作为积极发展的特色食用菌产业基料。

表2 2021年主要农作物秸秆利用情况

| 利用方式 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用量（万吨） | 15.84 | 9.99 | 5.46 | 0.06 | 0 | 31.35 |
| 利用率（%） | 46.51 | 29.33 | 16.03 | 0.17 | 0 | 92.06 |

为推动农作物秸秆的“五化”利用，遂宁市蓬溪县大力加强对秸秆综合利用企业的帮扶力度，精细政策落实，县内涌现出一批具有示范性和带动性的龙头企业和优势企业。截止2021年年底，区内有农业新型经营主体60个，在秸秆肥料化、饲料化、基化、燃料化等综合利用方面形成了以蓬溪县惠牧秸秆综合利用加工厂、遂宁惠农科技有限公司、蓬溪县田园牧歌养殖家庭农场、蓬溪县武明种植家庭农场、蓬溪县军容养殖专合社等为代表的一批现代农业新型经营主体。

存在的问题

秸秆作为农业生产中的副产品和重要资源，秸秆资源化和商业化利用前景广阔。秸秆焚烧和闲置现象在粮食主产区仍然存在，虽然近年来蓬溪县出台了相关的文件禁止秸秆焚烧，积极推广秸秆还田、过腹还田、青贮微贮等技术，引导和扶持秸秆生产生物燃料等资源化和能源化等综合利用项目，但是秸秆利用率低、产业链短、产业布局不合理、收储体系不健全等问题还未彻底解决。

秸秆利用结构不合理

蓬溪县农作物秸秆资源的综合利用率已达到92.06%。然而，肥料化利用占46.51%，秸秆饲料化利用占29.33%，秸秆能源化利用占16.03%，秸秆基料化利用占0.18%。在秸秆利用方式上，肥料化利用模式主要是直接还田，少部分经堆沤或入沼气池发酵后还田；饲料化利用上主要是直接喂养，少部分通过青贮、黄贮、微贮、氨化方式；能源化利用则主要是直接用作农村生活燃料。总体利用方式上作为生活燃料的比例依然较高，而饲料化、基料化、原料化比例相对较低，而肥料化利用率虽然较高，但利用方式简单，效率低下，不能满足现代农业发展需求。

秸秆收储运体系不健全

我县秸秆量大，茬口时间紧，劳动力少，收割以后难以及时清理，收集储运成本较高，加之服务体系尚未建立，服务市场难以形成，制约了秸秆综合利用的发展。同时秸秆收集机械价格较高，一次性投资大，季节性强，作业时间短，机械利用率低，影响了农民购机的积极性。总体而言，全县由于产业化水平差，收储运体系不健全，导致秸秆高值化利用率低，农户秸秆离田积极性不高，致使出现秸秆随意废弃现象。

秸秆综合利用社会化服务主体缺失

秸秆收集具有很强的季节性，秸秆收储企业要维持正常运转必须有一定的储存量，但是秸秆比重轻、体积大，储存场地占用土地较多，且秸秆收货后处于后鲜期，在打包、堆垛后易发热、霉变，还需要进行防雨、防潮、防火和防雷等设施建设，投资成本和维护费用较高，储存风险较大。目前我县还缺乏专业收集、储存、运输秸秆和综合处理利用的社会化服务主体，各类型专合组织及农业企业中仅少数业主有少量与收获机械配套的秸秆粉碎还田机械，基本上未配备秸秆捡拾打捆成型设备，更没有建设秸秆收储加工场所，因此秸秆综合利用社会化服务主体基本缺失，影响了秸秆综合利用长效机制的建立。

现有扶持政策

国家、省、市扶持政策

（1）国家发改委、财政部、农业部、环境保护部《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》（发改环资〔2015〕2651号）；

（2）《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2022〕69号）；

（3）四川省农业农村厅关于印发《四川省秸秆综合利用实施方案（2021-2025年）》的通知（川农函〔2021〕453号）

（4）四川省农业农村厅《关于印发四川省2021年推进化肥减量化工作要点的通知》（川农发〔2021〕33号）；

（5）《四川省人民政府办公厅关于印发四川省支持推进秸秆综合利用政策措施的通知》（川办发〔2018〕13号）

（6）四川省发展改革委、农业厅《关于印发四川省秸秆全域综合利用规划（2016-2020）的通知》（川发改环资〔2017〕401 号）；

（7）遂宁市农业农村局关于印发《遂宁市2022年农作物秸秆综合利用实施方案》的通知（遂宁农函〔2022〕114号）；

（8）《遂宁市农业农村局关于印发遂宁市推进化肥减量化五年行动方案（2021-2025年）的通知》（遂农函〔2021〕299号）。

县区扶持政策

（1）《蓬溪县财政局 蓬溪县农业农村局关于兑现2021年农作物秸秆综合利用补助资金的通知》（蓬财农〔2022〕13号）

（2）《蓬溪县农业农村局关于印发蓬溪县2022年化肥减量化工作推进方案的通知》（蓬农函〔2022〕87号）；

（3）蓬溪县农业农村局关于印发《蓬溪县2022年农作物秸秆综合利用实施方案》的通知（蓬农函〔2022〕91号）；

（4）蓬溪县农业农村局关于印发《蓬溪县2021年农作物秸秆综合利用实施方案》的通知（蓬农函〔2021〕36号）；

（5）蓬溪县人民政府办公室关于印发《蓬溪县2020年秸秆禁烧工作实施方案》的通知（蓬府办函〔2020〕31号）

（6）蓬溪县污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《蓬溪县2022年秸秆禁烧工作实施方案》的通知（蓬污防攻坚办〔2022〕1号）；

（7）蓬溪县污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《蓬溪县2021年秸秆禁烧工作实施方案》的通知（蓬污防攻坚办〔2021〕1号）。

思路目标及规划布局

工作思路

坚持以习近平生态文明思想为指导，围绕贯彻落实党的二十大精神和乡村振兴战略，以及省委省政府关于绿色发展的战略部署，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持因地制宜、农用优先、就地就近、疏堵结合、政策引导、资金扶持、产业发展和科技支撑，走绿色发展、循环发展、低碳发展的道路，以秸秆全域、全程、全量化高值高效综合利用为目标，开展秸秆综合利用重点县建设项目，健全政府、经营主体（企业）、村集体经济、农民群众等多方共赢的利益联结机制，探索可操作、能落地、可复制、能推广的秸秆综合利用模式，形成秸秆“五化”多元利用和高质量发展的新格局，有效促进农民增收、环境改善和农业绿色高质量发展。

工作思路以节约资源和保护环境为导向，以提高秸秆综合利用率为目标，以科技创新为动力，以制度创新为保障，发挥市场机制作用，深入研究和完善鼓励秸秆综合利用配套政策措施，因地制宜推进秸秆综合利用工作，促进秸秆的资源化、商品化利用。以秸秆收储运体系建设为重点，以秸秆加工还田为方向，以秸秆综合利用社会化服务主体培育为抓手，培育和壮大秸秆综合利用产业，探索出可持续、可复制推广的秸秆综合利用技术路线、模式和长效机制，通过农作物秸秆综合利用项目的实施，带动全县秸秆综合利用率提高稳步提高，促进全县农业农村经济良好发展。

总体目标

通过农作物秸秆综合利用项目的建设，使我县秸秆综合利用率稳定保持在93%左右，使全县秸秆综合利用结构更加合理，提升了高值利用水平。通过项目实施后，肥料化利用14.84万吨，利用率保持在43%左右,但高值利用量（秸秆机械粉碎还田、秸秆堆沤发酵还田、秸秆生产有机肥还田）提高到7.50万吨，占肥料化利用的50.54%；饲料化利用量保持在10万吨，利用率稳定在30%，优化青贮的比例；燃料化利用以直燃利用为主，其利用量保持在5.5万吨，利用率稳定在16%左右;基料化利用以食用菌基料为主，其利用量提高至1.30万吨，利用比例从0.18%提到至3.80%；探索原料化利用化方向。通过秸秆利用结构性调整，可使得全县秸秆综合利用率保持在93%左右，利用格局进一步优化。

秸秆“五化”利用得到进一步加强，农村环境得到有效改善，基本杜绝露天焚烧；秸秆综合利用体系覆盖全县，建立起市场化长效运转机制，建立较完善的秸秆间接还田和田间处理、收集、储运体系；形成布局合理、多元利用的综合利用产业化格局；通过项目实施，大力推广“两级秸秆收储体系+饲料化利用+生产有机肥利用”和“社会化服务主体+机械化粉碎还田”模式，实现秸秆综合利用市场主体服务率达85%。探索出可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、应用模式和运行机制。

规划布局

以“调结构、促循环、增效益”为重点，构建以“高值高效多元利用”的秸秆综合利用产业格局，形成“2-2-1”五化发展利用方向。“2大稳定发展方向”：即稳定发展秸秆肥料化和饲料化，就近就地农用优先，适当降低肥料化中直接还田比例，提高秸秆间接还田比例，优化饲料秸秆，加大秸秆饲料比例。“2个优化发展方向”：即优化发展秸秆燃料化和秸秆基料化，在有产业基础、有优势条件地区适度开发秸秆燃料化和秸秆基料化。“1个适度发展方向”：即适度发展秸秆原料化，引进、培育新兴产业开展原料化。根据蓬溪县地形地貌、种植业发展格局、行政区划以及秸秆综合利用经营主体分布情况，推进形成蓬溪县“一区一核多点”的秸秆综合利用空间布局。

一区：县域中部任隆、高升粮油主产区的作物秸秆肥料化利用区。

一核：县域三凤、任隆、高升为核心的作物秸秆原料化利用区。

多点：县域蓬南、槐花、吉祥镇、红江镇、明月镇多点发展秸秆饲料化利用。

图1 遂宁市蓬溪县行政区划图

建设内容

工作利用方向

针对本区秸秆综合利用的现状和问题，坚持“因地制宜、农用优先、就近就地、政府引导、市场运作”的原则，紧盯小春、大春收获两个重点时段，结合资源优势和产业基础，积极发展有机肥生产、青黄贮饲料、食用菌基料、秸秆成型燃料等，推广以秸秆为纽带的循环农业模式。按照“建体系、调结构、促农用、推创新、搞示范”的工作思路，着力培育秸秆收储运加用的社会化服务市场主体，构建秸秆综合利用长效机制。

一是建立村集体经济组织秸秆综合利用体系，通过社会化服务主体带动，在全县建设21个乡镇村集体经济组织秸秆综合利用网络体系。

二是调整秸秆综合利用结构，通过增加秸秆肥料化、饲料化、原料化利用率，增加秸秆离田利用比例，延长秸秆资源化利用链，提高秸秆利用附加值，从而提升高值利用效能。

三是促进秸秆还田农用，在农作物主要种植区，通过秸秆机械化全量粉碎还田、秸秆留高茬还田等技术，促进农作物秸秆就地还田；鼓励引导经营主体开展秸秆就地就近堆沤腐熟和秸秆离田加工商品有机肥等方式，提高秸秆肥料化高值利用比率，促进秸秆还田农用，形成绿色农业循环经济模式。

四是推广秸秆饲用创新模式，以“秸-畜-沼-肥”循环利用模式为基础，推广应用玉米秸秆青贮技术，鼓励规模养殖户利用农作物秸秆发展牛羊等草食畜牧业生产，支持种植养殖大户或专业合作社开展秸秆饲料化的商品化生产，提高秸秆饲料化应用比例。

五是强化示范引领作用，通过进行秸秆机械化还田、秸秆堆沤发酵还田、秸秆生产有机肥还田、秸秆青贮技术等的应用示范和宣传、现场培训，带动全县农户科学合理地进行秸秆综合利用。

通过项目实施推进五化利用技术，可大力推广、应用秸秆饲料化技术、集中堆沤还田技术和机械粉碎还田技术等绿色、先进的秸秆综合利用模式。项目实施后主要农作物秸秆还田肥料化利用率利用率保持在43%左右，高值利用量占肥料化利用的50%以上；饲料化利用率可提升到33%左右；燃料化利用率稳定在16%左右;基料化利用利率稍有提高，积极探索原料化利用化方向。同时，大力推广“两级秸秆收储体系+饲料化利用+生产有机肥利用”和“社会化服务主体+机械化粉碎还田”模式，项目实施后可提升秸秆市场化利用水平，采取政府购买服务、政府与社会资本合作等方式，培育一批秸秆收储运、综合利用的社会化服务组织，实现秸秆综合利用市场主体服务率达85%。

建设内容

秸秆肥料化利用

重点任务

秸秆粉碎还田。在粮油主产区，以村集体经济组织、企业、专合社、种植大户为依托，建设秸秆机械化粉碎还田示范基地，推广小麦、水稻、油菜粉碎还田技术。扶持购置秸秆粉碎机械、拖拉机等农业机械以及仓库、场地等配套设施建设，补贴机械化还田作业。

有机肥精深加工。建设秸秆商品有机肥生产项目，大力发展秸秆商品有机肥精深加工，建立秸秆换肥制度，促进秸秆肥料化高效利用。重点支持秸秆有机肥工厂化设施设备购置、生物菌种引进、技术创新、场地建设等，推广工厂化秸秆综合腐熟技术、生物有机肥生产技术。

建设地点、规模

秸秆粉碎还田利用：主要在任隆镇、高升乡、三凤镇、赤城、槐花、荷叶等乡镇开展，共实施秸秆机械化粉碎还田1.24万亩。拟培育壮大蓬溪县老哇嘴种植家庭农场、蓬溪县万穗农机服务专业合作社、蓬溪县刘氏杨种植专业合作社、蓬溪县地之园农业专业合作社联合社、蓬溪县德润农机服务专业合作社、蓬溪县武明种植家庭农场等6个经营主体开展秸秆粉碎还田利用，以经营主体承包土地合同或土地确权证的面积为依据，按照国家补贴标准予以补贴。建设内容见表3-1。

表3-1 秸秆还田利用经营主体扶持培育建设内容

| 拟扶持培育经营主体 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 蓬溪县老哇嘴种植家庭农场 | 秸秆粉碎还田利用900亩，购置旋耕机1台、拖拉机头1台 |
| 蓬溪县万穗农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田利用2500亩 |
| 蓬溪县刘氏杨种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田利用2500亩 |
| 蓬溪县地之园农业专业合作社联合社 | 秸秆粉碎还田利用2500亩 |
| 蓬溪县德润农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田利用2500亩 |
| 蓬溪县武明种植家庭农场 | 秸秆粉碎还田利用1500亩 |

商品有机肥料生产：扶持壮大四川泓农润生物科技有限公司、蓬溪县大蓄农牧有限公司2个经营主体开展有机肥料商品化生产，支持经营主体在三凤、任隆、蓬南、群利、荷叶、金桥等乡镇集中收集作物秸秆，以秸秆为主要原料混配畜禽粪便生产有机肥料。预计经营主体服务规模为每年处理作物秸秆1.0万吨，年可处理作物秸秆2.0万吨生产有机肥料，用于本县果树、蔬菜、中药材等种植基地的肥料施用，实现秸秆资源的循环利用。建设内容见表3-2。

表3-2 秸秆生产有机肥料经营主体扶持培育建设内容

| 拟扶持培育经营主体 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 四川泓农润生物科技有限公司 | 打包机1台、粉碎机1台、分料仓1个、输送机1台、脉冲除尘设备1台、地磅1台、抓草机1台、输送带2条 |
|  | 厂房改造升级2000平米 |
| 蓬溪县大蓄农牧有限公司 | 秸秆粉碎机1台、铲车1台 |

集体经济组织秸秆还田服务：扶持21个集体经济组织开展秸秆粉碎还田机械化服务，21个集体经济组织服务规模达到秸秆机械化粉碎还田3.3万亩，年可实现秸秆机械化粉碎还田2.0万吨。对20个集体经济组织配备设施设备补贴。建设内容如表3-3。

表3-3 集体经济组织还田服务扶持培育建设内容

| 类别 | 拟扶持培育经营主体 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 对20个集体经济组织配备设施设备 | 川江村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 青龙咀村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 紫福村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 茶房沟村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 银家沟村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 白土坝社区股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 牛角沟村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 公平村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 长海村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 白猴村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 门子垭村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 白庙村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 八角村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 定水村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 东蝉村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 果园村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 钟山村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 长兴村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 五龙村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
|  | 过军坝村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 |
| 对21个乡镇（经开区）的村集体经济组织予以还田补贴 | 川江村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 青龙咀村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 紫福村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 茶房沟村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 银家沟村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 白土坝社区股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 |
|  | 牛角沟村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 公平村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 长海村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 白猴村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 门子垭村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 |
|  | 白庙村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 八角村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 |
|  | 定水村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 东蝉村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 果园村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 |
|  | 钟山村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 长兴村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 |
|  | 五龙村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |
|  | 任家桥村股份经济合作联合社 | 秸秆还田625亩 |
|  | 过军坝村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 |

技术措施

秸秆机械化粉碎还田技术措施：联合收割机安装粉碎装置，农作物机械收获和秸秆粉碎抛撒一次完成作业。秸秆经收割机粉碎后应均匀抛洒，秸秆粉碎长度一般5-10cm，便于翻压后不裸露，严防漏切。前茬作物小麦、油菜、水稻留茬高度不高于15cm，玉米留茬高度不高于10cm。用耕作机械进行翻压，将秸秆与表层土壤充分混匀，翻压深度在8-10cm即可，翻后及时整地，减少水分蒸发。秸秆还田总量以前茬收获后本田实际秸秆数量为宜。生产上可结合旋耕整地每亩施用尿素5-8kg，同时在作物生长后期的减少氮肥追施量。

秸秆高温好氧发酵生产商品有机肥技术措施：将大田农作物秸秆转运至集中收储点，进行粉碎后，与辅料、微生物发酵菌剂混匀，通过条垛式发酵使其充分腐熟、除臭、灭菌、去水生产有机肥。秸秆高温好氧发酵生产商品有机肥技术流程包括秸秆机械粉碎、物料配制、高温好氧发酵、陈化腐熟、筛分包装等技术环节。秸秆混配畜禽粪便高温好氧发酵腐熟生产商品有机肥料，实现了作物秸秆高效转化为有机肥料，并最终通过农户施用实现物质还田。

秸秆饲料化利用

重点任务

“三贮一化”饲料利用。扶持规模化养殖企业、农民专业合作组织、养殖大户等建设贮藏窖、氨化池等秸秆青贮、微贮、黄贮及氨化场地设施，配备秸秆切碎、压块机械设备，重点推广秸秆青贮、氨化技术，开展秸秆“三贮一化”饲料示范。

精深加工饲料。鼓励扶持现有秸秆饲料化利用企业开展技术改造和设备升级，积极引导鼓励企业建设规模化秸秆饲料精深加工厂，扶持农民专合组织、养殖大户建设饲料加工点，推广秸秆压块、颗粒、草粉发酵混合等全营养饲料技术，规模化生产秸秆压块、颗粒等精饲料，加快秸秆饲料精深加工发展。

建设地点、规模

秸秆饲料加工服务：在遂宁市四川万成农业开发有限公司、蓬溪县惠牧秸秆综合利用加工厂、遂宁惠农科技有限公司、蓬溪科祥农业科技有限公司实施，4个经营主体重点以农作物秸秆饲料化加工为主进行农作物秸秆综合利用。经建设扩大产能后，年可处理农作物秸秆饲料化加工1.5万吨。建设内容见表3-4。

表3-4 秸秆饲料化生产经营主体扶持培育建设内容

| 拟扶持培育经营主体 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 四川万成农业开发有限公司 | 青贮收获机1台、青贮打包机1台、青贮运输车1台、青贮夹草机1台 |
|  | 厂房改造升级1000平米 |
| 蓬溪县惠牧秸秆综合利用加工厂 | 青储收割机1台，打包机1台，装载机1台，铡草机1台 |
|  | 厂房改造升级1000平米 |
| 遂宁惠农科技有限公司 | 装载机3台、秸秆粉碎机2台、地磅1台、输送带4条、拖拉机1台、青贮打包机1台 |
|  | 厂房改造升级2000平米 |
| 蓬溪科祥农业科技有限公司 | 秸秆饲料化生产534吨 |

秸秆饲料利用服务：培育扶持蓬溪县军容养殖专合社、蓬溪县田园牧歌养殖家庭农场、四川省昊盛牧业有限公司、蓬溪县坤宏牧业有限公司、蓬溪县胖犇犇养殖专业合作社、蓬溪牛亨养殖专业合作社等6个秸秆饲料化专业化生产利用经营主体，预计年可处理作物秸秆0.8万吨生产青贮饲料满足养殖专合社饲养需求。建设内容见表3-5。

表3-5 秸秆饲料化利用经营主体扶持培育建设内容

| 拟扶持培育经营主体 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 蓬溪县军容养殖专合社 | 铡切揉碎机1台、打捆机1台 |
|  | 厂房改造升级460平米 |
| 蓬溪县田园牧歌养殖家庭农场 | 秸秆收割机1台、铲车1台 |
| 四川省昊盛牧业有限公司 | 秸秆饲料化利用534吨 |
| 蓬溪县坤宏牧业有限公司 | 铡草揉搓机1台 |
|  | 秸秆饲料化利用460吨 |
| 蓬溪县胖犇犇养殖专业合作社 | 秸秆饲料化利用400吨 |
| 蓬溪牛亨养殖专业合作社 | 秸秆饲料化利用400吨 |

技术措施

秸秆青贮技术：玉米青秸秆，首先采用粉碎、切短、揉搓等方法预处理。粉碎、切短长度一般牛羊要求3～5cm，猪等则要求1～3cm，如有条件，尽可能切短至2cm以内，便于后续青贮利用。含水量在65%～75%，含糖量大于1.0%～1.5%鲜重（含糖量不足需补充玉米面等淀粉）的玉米青秸秆用于加工青贮饲料。秸秆经前述预处理后，压紧、压实，装填于青贮窖。一般使用厚塑料膜封闭窖顶，并压紧压实，密闭封窖。封闭1个月即可开窖饲喂，取料需根据养殖场日粮需求确定，随取随用，且取料后需立即封闭窖口。要求青贮料干物质含量达28-30%，粗纤维含量55%左右，乳酸菌含量6%左右，丁酸等腐败酸含量为零。青贮料保质期1年以上。

秸秆氨化技术：秸秆氨化技术是借助于碱性物质，使秸秆纤维内部的氢键结合变弱，破坏酷键或谜键，纤维素分子膨胀，溶解半纤维素和一部分木质素，从而改善秸秆饲料适口性，提高秸秆饲料采食量和消化率。秸秆氨化处理应用的氨性物质主要是液氨、碳桉或尿素，按每100kg干秸秆添加5kg尿素的比例，将尿素溶解到20-40kg水调成溶液（6%-7%），将经预处理的秸秆切短至3~5cm与尿素溶液均匀混合，裹包或装填到发酵池中，压紧压实，密封。主要有：窑池法、氨化炉法、氨化袋法和堆块法。

秸秆压块饲料加工技术：指将秸秆机械铡切或揉搓粉碎后，配混必要的营养物质，经过挤压而成的高密度块状饲料或颗粒饲料。一是秸秆压块饲料不易变质，便于长期保存。二是适口性好，采食率高，饲喂方便，经济实惠。三是体积小、密度大，可作为商品饲料进行长距离调运，特别是在应对草原地区冬季雪灾和夏季旱灾导致的饲料匮乏方面具有重要作用。在秸秆收集与处理过程中，一要确保不收集霉变秸秆；二要对收集到的秸秆妥善保存以防止霉变； 三要在压块成型前对秸秆进行除土除杂处理 。适用主要有玉米秸、麦秸、稻草以及豆秸、薯类藤蔓等秸秆。

秸秆揉搓丝化加工技术：对秸秆进行机械揉搓加工，使之成为柔软的丝状物，有利于反刍动物采食和消化。通过揉丝加工不仅分离了秸秆中纤维素、半纤维素与木质素，而且能够延长在反刍动物瘤胃内的停留时间，有利于同步提高秸秆采食量和消化率，揉搓处理要求秸秆丝化率达90%以上，破节率达95%以上。

秸秆原料化利用

重点任务

结合蓬溪实际情况，2023年在全县范围内选取具有较强原料化利用基础优势的蓬溪县柏波麦秆画专业合作社，推进原料化探索利用。拟对蓬溪县柏波麦秆画专业合作社秸秆原料化利用相关的厂房、设施、设备升级改造。

建设地点、规模

拟在蓬溪县柏波麦秆画专业合作社实施。柏波麦秆画专业合作社成立于2012年，位于蓬溪县任隆镇双龙村3社，主要产品为麦秆画，新创产品有玉米苞叶手工编制品。建设内容见表3-6。

表3-6秸秆燃料化经营主体扶持培育建设内容

| 拟扶持培育经营主体 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 蓬溪县柏波麦秆画专业合作社 | 麦秆画装裱机1套、麦秆画花瓶制作机器1套 |
|  | 基地扩建420平方米 |

技术措施

麦秆画，是始于隋唐时代的宫廷工艺品。是一种剪贴艺术。麦秆要经过："熏、蒸、漂、刮、推、烫以及剪、刻、编、绘"等多道工序，依麦秆本身的光泽、纹彩和质感，根据需要进行剪裁和粘贴而成。麦秆画具有光泽透亮、装钸效果好、艺术感染力强等优点，制作出的人物、花鸟、动物栩栩如生，活灵活现，给人以古朴自然，高贵典雅之美。麦秆画作品大多以观音、山水、花鸟、人物、动物为主，内容丰富，形式多样，有“麦秆国画”、“麦秆立体画”、“陶瓷花瓶麦秆画”、“座式双面麦秆画”、“麦秆蜡画”、“平板麦秆画”、“浮雕麦秆画”以及已申请国家专利的“沙石麦秆画”、“碳麦画”和“碳末字画”。

技术推广及培训

（1）技术推广：在任隆镇、高升乡粮油主产区建立1000亩秸秆肥料化利用核心示范区，集中展示秸秆机械粉碎还田、智能堆沤腐熟还田和商品有机肥还田，召开示范现场会；分别在饲料化、燃料化、基料化利用优选经营主体，打造技术示范样板，在全县进行推广，召开观摩会议和座谈会议，介绍建设、利用和实施过程中的经验。

（2）技术培训：充分利用科研单位、大专院校以及秸秆综合利用专家组的技术力量，为秸秆综合利用政策制定、任务落实提供决策咨询服务，对年度任务实施提供精准指导。开展项目技术培训和现场指导3-5次。

（3）项目宣传：在项目区设立标识标牌、宣传标语，印制相关宣传材料、技术手册等，利用网络报刊等媒体开展宣传。

（4）草谷比、秸秆收集系数监测：按照农业农村部要求，每个重点县选择不少于2个主要农作物种类，优先选择水稻、小麦、玉米、棉花和油菜等作物。监测内容主要包括农作物草谷比、秸秆可收集系数。

（5）农作物秸秆还田监测工作：结合主要种植模式，布设不少于1个秸秆还田监测点位和不少于10个秸秆还田调查点位，开展秸秆还田效果监测与评价。监测内容主要包括监测点位的降水、施肥、灌溉等气象条件和耕作栽培措施，病虫草害、秸秆腐解率等作物田间生产情况。

资金概算

投资概算

本项目总投资1866.37万元，其中中央补助951万元，社会自筹915.37万元，主要包括：

1.秸秆原料化经营主体扶持培育：拟在蓬溪县柏波麦秆画专业合作社实施，购置配备麦秆画装裱机1套、麦秆画花瓶制作机器1套，基地扩建420平方米。共投入126.70万元，其中中央补助40.00万元，社会自筹86.70万元。

2.秸秆饲料加工经营主体扶持培育：拟在四川万成农业开发有限公司实施，购置配备青贮收获机1台、青贮打包机1台、青贮运输车1台、青贮夹草机1台，厂房改造升级1000平米。蓬溪县惠牧秸秆综合利用加工厂实施，购置配备青储收割机1台，打包机1台，装载机1台，铡草机1台，厂房改造升级920平米。遂宁惠农科技有限公司实施，购置配备装载机3台、秸秆粉碎机2台、地磅1台、输送带4条、拖拉机1台、青贮打包机1台，厂房改造升级2000平米。蓬溪科祥农业科技有限公司实施秸秆饲料化利用534吨。共计投入460.05万元，其中中央补助183.20万元，社会自筹276.85万元。

3.秸秆饲料利用经营主体扶持培育：拟扶持蓬溪县军容养殖专合社、蓬溪县田园牧歌养殖家庭农场、四川省昊盛牧业有限公司、蓬溪县坤宏牧业有限公司、蓬溪县胖犇犇养殖专业合作社、蓬溪牛亨养殖专业合作社等6个秸秆饲料化专业化生产利用经营主体，购置铡切揉碎机1台、打捆机1台、秸秆收割机1台、铲车1台、铡草揉搓机1台等设施设备，改造厂房460平方米，饲料化利用2328吨。共投入137.07万元，其中中央补助58.3万元，社会自筹78.77万元。

4.秸秆还田利用经营主体扶持培育：对6个实施秸秆还田利用经营主体按还田面积予以补贴，在文井、任隆、三凤、高升、荷叶、文井、赤城、槐花等乡镇共实施秸秆直接还田利用1.24万亩。共投入161.65万元，其中中央补助73.00万元，社会自筹88.65万元。

5.秸秆生产有机肥料经营主体扶持培育：拟培育扶持2个有机肥生产企业开展有机肥生产业务，购置配套打包机1台、粉碎机1台、分料仓1个、输送机1台、脉冲除尘设备1台、地磅1台、抓草机1台、输送带2条等设施设备，改造厂房2000平米，秸秆粉碎机1台、铲车1台。共计投入248.00万元，其中中央补助100.80万元，社会自筹147.20万元。

6.集体经济组织扶持培育：对20个集体经济组织配备设施设备，对21个乡镇（经开区）的村集体经济组织予以还田补贴。共投入657.20万元，其中中央补助420.00万元，社会自筹237.20万元。

7.技术推广、培训及项目宣传：建立秸秆综合利用示范现场、宣传培训新型农业经营主体及农民、发放技术手册和明白纸。开展草谷比、秸秆收集系数监测和农作物秸秆还田监测工作。总投入75.70万元，全部为中央补助。

表4-1 投资概算表

| 利用方向 | 建设项目 | 建设内容 | 拟培育经营主体 | 建设规模与数量 | 单价 | 金额 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （万元） | 中央补助 | 社会自筹 |
| 原料化利用 | 秸秆原料化市场主体培育 | 对1个秸秆原料化利用主体进行升级改造 | 蓬溪县柏波麦秆画专业合作社 | 基地扩建420平方米 | 2778.6元/平方米 | 116.7 | 35 | 81.7 |
|  |  |  |  | 麦秆画装裱机1套、麦秆画花瓶制作机器1套 | 10万元/套 | 10 | 5 | 5 |
| 饲料化利用 | 秸秆饲料加工经营主体扶持培育 | 对4个秸秆饲料加工经营主体配套设施设备。扩大产能，升级设备，提升生产能力 | 四川万成农业开发有限公司 | 青贮收获机1台、青贮打包机1台、青贮运输车1台、青贮夹草机1台 | 52万元/组 | 52 | 26 | 26 |
|  |  |  |  | 厂房改造升级1000平米 | 580元/平方米 | 58 | 17.4 | 40.6 |
|  |  |  | 蓬溪县惠牧秸秆综合利用加工厂 | 青储收割机1台，打包机1台，装载机1台，铡草机1台 | 48万/组 | 48 | 24 | 24 |
|  |  |  |  | 厂房改造升级920平米 | 580元/平方米 | 53.36 | 16 | 37.36 |
|  |  |  | 遂宁惠农科技有限公司 | 装载机3台、秸秆粉碎机2台、地磅1台、输送带4条、拖拉机1台、青贮打包机1台 | 114万/组 | 114 | 57 | 57 |
|  |  |  |  | 厂房改造升级2000平米 | 580元/平方米 | 116 | 34.8 | 81.2 |
|  |  |  | 蓬溪科祥农业科技有限公司 | 秸秆饲料化利用534吨 | 350元/吨 | 18.69 | 8 | 10.69 |
|  | 秸秆饲料利用经营主体扶持培育 | 对6个秸秆饲料利用经营主体配套设施设备。扩大产能，升级设备，提升生产能力 | 蓬溪县军容养殖专合社 | 厂房改造升级460平米 | 580元/平方米 | 26.68 | 8 | 18.68 |
|  |  |  |  | 铡切揉碎机1台、打捆机1台 | 4万元/套 | 4 | 2 | 2 |
|  |  |  | 蓬溪县田园牧歌养殖家庭农场 | 秸秆收割机1台、铲车1台 | 40.6万元/套 | 40.6 | 20.3 | 20.3 |
|  |  |  | 四川省昊盛牧业有限公司 | 秸秆饲料化利用534吨 | 350元/吨 | 18.69 | 8 | 10.69 |
|  |  |  | 蓬溪县坤宏牧业有限公司 | 铡草揉搓机1台 | 2.2万元/台 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
|  |  |  |  | 秸秆饲料化利用460吨 | 350元/吨 | 16.1 | 6.9 | 9.2 |
|  |  |  | 蓬溪县胖犇犇养殖专业合作社 | 秸秆饲料化利用400吨 | 360元/吨 | 14.4 | 6 | 8.4 |
|  |  |  | 蓬溪牛亨养殖专业合作社 | 秸秆饲料化利用400吨 | 360元/吨 | 14.4 | 6 | 8.4 |
| 肥料化利用 | 秸秆还田利用经营主体扶持培育 | 对6个实施秸秆还田利用经营主体按还田面积予以补贴，在任隆、三凤、高升、文井、赤城、鸣凤、槐花、荷叶等乡镇实施秸秆直接还田利用 | 蓬溪县老哇嘴种植家庭农场 | 旋耕机1台、拖拉机头1台 | 12.8万元/组 | 12.8 | 6.4 | 6.4 |
|  |  |  |  | 补助直接还田900亩 | 85元/亩 | 7.65 | 3.6 | 4.05 |
|  |  |  | 蓬溪县万穗农机服务专业合作社 | 补助直接还田2500亩 | 90元/亩 | 22.5 | 10 | 12.5 |
|  |  |  | 蓬溪县刘氏杨种植专业合作社 | 补助直接还田2500亩 | 80元/亩 | 20 | 10 | 10 |
|  |  |  | 蓬溪县地之园农业专业合作社联合社 | 补助直接还田2500亩 | 85元/亩 | 21.25 | 10 | 11.25 |
|  |  |  | 蓬溪县德润农机服务专业合作社 | 补助直接还田6750亩 | 90元/亩 | 60.75 | 27 | 33.75 |
|  |  |  | 蓬溪县武明种植家庭农场 | 补助直接还田1500亩 | 111元/亩 | 16.7 | 6 | 10.7 |
|  | 秸秆生产有机肥料经营主体扶持培育 | 对2个有机肥料生产企业配套设施设备 | 四川泓农润生物科技有限公司 | 打包机1台、粉碎机1台、分料仓1个、输送机1台、脉冲除尘设备1台、地磅1台、抓草机1台、输送带2条 | 116万元/组 | 116 | 58 | 58 |
|  |  |  |  | 厂房改造升级2000平米 | 580元/平方米 | 116 | 34.8 | 81.2 |
|  |  |  | 蓬溪县大蓄农牧有限公司 | 秸秆粉碎机1台、铲车1台 | 16万元/组 | 16 | 8 | 8 |
|  | 集体经济组织扶持培育 | 对20个集体经济组织配备设施设备 | 川江村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 青龙咀村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 紫福村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 茶房沟村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 银家沟村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 白土坝社区股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 牛角沟村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 公平村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 长海村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 白猴村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 门子垭村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 白庙村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 八角村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 定水村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 东蝉村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 果园村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 钟山村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 长兴村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 五龙村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  |  | 过军坝村股份经济合作联合社 | 拖拉机机头、旋耕机、粉碎机 | 18万元/套 | 18 | 14.4 | 3.6 |
|  |  | 对21个乡镇（、街道、经开区）的村集体经济组织予以还田补贴 | 川江村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 青龙咀村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 紫福村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 茶房沟村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 银家沟村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 白土坝社区股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 | 90元/亩 | 16.0 | 7.1 | 8.9 |
|  |  |  | 牛角沟村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 公平村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 长海村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 白猴村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 门子垭村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 | 90元/亩 | 16.0 | 7.1 | 8.9 |
|  |  |  | 白庙村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 八角村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 | 90元/亩 | 16.0 | 7.1 | 8.9 |
|  |  |  | 定水村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 东蝉村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 果园村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1650亩 | 90元/亩 | 14.9 | 6.6 | 8.3 |
|  |  |  | 钟山村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 长兴村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1775亩 | 90元/亩 | 16.0 | 7.1 | 8.9 |
|  |  |  | 五龙村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
|  |  |  | 任家桥村股份经济合作联合社 | 秸秆还田625亩 | 90元/亩 | 5.6 | 2.5 | 3.1 |
|  |  |  | 过军坝村股份经济合作联合社 | 秸秆还田1525亩 | 90元/亩 | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
| 技术推广及培训 | 技术推广 | 建立1000亩核心示范区，召开项目启动会、示范现场会、观摩座谈会等 |  | 1项 | 15万/项 | 15 | 15 | 0 |
|  | 技术培训 | 聘请专家授课，开展咨询服务，进行项目技术培训和现场指导等 |  | 1项 | 10万/项 | 10 | 10 | 0 |
|  | 项目宣传 | 在项目区设立标识标牌、宣传标语，印制相关宣传材料、技术手册等，利用网络报刊等媒体开展宣传。 |  | 1项 | 10.7万/项 | 10.7 | 10.7 | 0 |
|  | 草谷比、秸秆收集系数监测 | 按照农业农村部要求开展草谷比、秸秆收集系数监测，建立调查监测点20个 |  | 20个 | 1万元/个 | 20 | 20 | 0 |
|  | 农作物秸秆还田监测工作 | 按照农业农村部要求开展秸秆还田监测工作，建立监测点2个。 |  | 2个 | 10万元/个 | 20 | 20 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1866.17 | 951 | 915.2 |

资金筹措

本项目总投资1866.17万元，其中：中央财政补助951.00万元，占项目总投资50.95%，社会投入915.20万元，占项目总投资49.05%。

资金用途与标准

采取“补助利用数量、补助设备购置、补助设施建设”的形式，对参与秸秆还田、离田收储、加工利用的市场化服务主体进行补助。

（一）用于秸秆综合利用的厂房补贴额度不超过30%（单个企业中央资金补贴额度不超过300万元）、收贮点库棚补贴不超过50%，秸秆综合利用专用设备均按投资不超过50%补助（已享受农机补贴的不再进行补助）。单个企业在厂房建设和秸秆综合利用设备购置中所获补助（万元），不超过年秸秆综合利用量（吨）（设计利用量）的500倍。

（二）加大对农村集体经济组织扶持，设备购置和厂房、收贮点库棚建设投资按不超过80%补助（已享受农机补贴的不再进行补助）。

（三）秸秆利用还田补贴40元/亩，秸秆综合利用量补贴150元/吨。

（四）技术推广等相关费用不超过项目资金额度的8%。

预期效益

经济效益

秸秆综合利用项目实施后，有力带动促进秸秆规范化循环，大力提高秸秆综合利用率和推进利用方式的转变，可带来显著的经济效益。

1、项目实施后，肥料化利用4.96万亩，按照可收集量65%用于还田，约有3.0万吨秸秆还田，按照2%养分计算，可替代化肥（折纯）用量约为600吨，按平均化肥（折纯）3500元/吨计算，可节约投入约210万元。

2、项目实施中2个肥料化利用经营主体利用秸秆生产有机肥料2.0万吨，按照有机肥料1000元/吨，可实现产值2000万元。扣除成本因素，可实现收益850万元。

3、项目实施后，饲料化利用秸秆约2.3万吨，企业加工精饲料或养殖企业自己加工饲料，按照平均600元/吨计算，可实现产值和节本约1300万元，扣除成本因素，可实现收益800万元。

4、项目实施后，原料化利用秸秆约420吨，可生产5000副画作，平均售价约500元每幅，可实现产值250万元，扣除损坏、人工成本后约可实现收益150万元。

5、增加了农民综合收益。实行种养结合，大力发展绿色、有机优质农产品，全面提升农产品的市场竞争力和产品附加价值，实现优质优价，增加商品价值。按照5万亩作物每亩提升农产品价格30元，约可增加直接效益150万元；

6、经营主体、第三方服务组织等带动新增就业。项目实施后，可有效带动秸秆“产收储、运转消”等环节的就业，可新增就业约100个，按每个岗位3万元年薪计算，可增加就业收入300万元。

综上所述，通过2023年度蓬溪县中央财政秸秆综合利用重点县项目实施，可产生直接和间接经济效益约2460万元。

社会效益

一是促进农业结构调整，增强农产品供给能力。项目实施可促进农业产业结构调整，随着示范区建立、开展就近还田、产业合理布局，对耕地质量提升、农产品产量与质量的提高将发挥重要作用，大大增强农产品的供给能力和竞争优势。

二是通过“极点带动”，高度重视秸秆综合利用行业龙头企业的培育，构建由单一极点突破到全面价值网络生成的新机制，在全县形成一批秸秆综合利用的龙头示范产业。

三是充分依托省内科研院校的科技力量，加快秸秆综合利用相关技术在蓬溪县成果转化和落地实施，利用项目与科研院校合作在蓬溪县建立技术示范基地。

四是坚持需求牵引和构建，大力培育秸秆收储运服务主体，全面落实项目任务，初步建成秸秆收储和供应网络。

五是改善基础设施条件，促进秸秆利用可持续发展。通过项目实施，第三方社会化服务组织参与重点县项目建设，必然要对秸秆利用的基础设施投资，购置相关设施设备等，可有效改善项目实施主体基础设施条件，从根本上改变其农业生产条件和秸秆利用条件，降低劳动强度，也有利于项目发挥后效，为长期开展秸秆综合利用提供有利条件。

六是完善农技推广体系，提高农民科技素质。项目实施后，依托科研院校的专业团队，在秸秆综合利用示范区开展技术指导、技术培训、科普讲解、科技宣传等各项专业性、技术性工作，可使农技推广手段进一步提高，使科技在农业生产上的贡献率从现在的60%提高到90%以上，对农村科技推广起到强有力的支撑作用。通过技术培训和示范推广，能使示范区的农民群众学习和掌握农业生产新技术、新方法，更新观念，增强科技务农的能力和集约化经营水平。通过在项目示范区种养循环手段展示和试验示范，还将对周边地区起到辐射带动作用。

生态效益

通过项目实施，可有效降低蓬溪县点源污染风险，降低秸秆焚烧、随意丢弃带来的环境风险，区域农业生态环境得到明显改善，农业资源得到有效保护，绿色生态发展理念深入人心。

一是带动蓬溪县种植业和养殖业绿色健康发展，提升资源化利用水平，通过秸秆综合利用，促进了一部分养殖粪污综合利用、促进了有机肥生产和还田利用、促进了生物质应用和碳循环、稳定了养殖业饲料源，从而实现低碳绿色农业发展，促进生态环境改善，对区域实现绿水青山就是金山银山的生态文明建设具有重要意义。

二是秸秆还田利用可为耕地土壤碳循环和有机质循环提供动力源，长期秸秆还田，有利于疏松土壤、促进土壤微生物的活动；有利于土壤团粒结构的形成，增加作物对营养的吸收利用，显著提高土壤肥力，促进农业持续增产；同时，能有效防止耕地板结化和土壤酸化，有效改善土壤生态环境和质量。

三是为秸秆结合畜禽养殖业粪肥生产有机肥，可为种植业发展提供了足够的有机肥，大大降低了化肥使用量，同时改善了农村人居环境，为建设生态农业，推广绿色农业生产技术，节能减排技术提供了基础，提高了生态稳定性，全面改善农村生产生活条件和生态环境。

四是实现了种养结合生态模式。秸秆资源为养殖业提供了稳定的饲料源，而养殖业也为种植业发展提供了动力，“以种定养、以养促种”相互关联和实现循环，是推进建设低碳农业社区，实现绿色碳循环模式的重要方式。

实施时间及进度

2022 10月—12月：前期工作，项目立项。

2023年1月—5月：项目实施方案编制，秸秆综合利用经营主体培育宣传遴选与技术培训。

2023年6月—9月：任务落实，秸秆原料化、饲料化、肥料化相关设施建设、设备购置和厂房改造。

2023年9月—11月：秸秆机械粉碎还田，秸秆加工商品有机肥，秸秆青贮饲料化，秸秆原料化利用，秸秆监测点建设，开展秸秆综合利用技术示范等。

2023年11—12月：竣工验收总结。

表6 项目进度安排

| 项目进度 建设内容 | 2022年 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案编制，主体遴选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关设施建设、设备购置和厂房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秸秆综合利用，秸秆监测点建设，开展秸秆综合利用技术示范等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保障措施

组织保障

1.加强组织领导。成立秸秆综合利用工作领导小组，县长任组长，分管副县长任副组长，农业农村局、财政局、发改局、商务经合局、生态环境局、自然资源局、交通运输局、气象局、乡镇等部门为成员。领导小组下设秸秆综合利用办公室，办公室设在农业农村局，由农业农村局长兼任办公室主任。切实履行工作职责，把强化秸秆综合利用作为生态文明建设的一项重要内容来抓，切实把农作物秸秆综合利用列入重要议事日程，制定年度夏、秋季节农作物秸秆综合利用方案，并报县农业农村局备案。各乡镇（街道）实行秸秆综合利用和禁烧目标责任制，把任务分解到村社，明确分工，责任到人，完善部门主导、村社联动、农民参与的工作机制。

2.落实部门责任。县农业农村局负责秸秆农业循环利用，指导开展秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化技术示范和推广工作。县发展改革局要会同县农业农村局指导地方做好规划起草工作，积极争取中央、省、市秸秆综合利用项目资金。蓬溪生态环境局负责抓好秸秆禁烧相关执法工作，配合开展秸秆综合利用的实施。县财政局负责会同相关部门做好财政扶持政策研究，做好资金统筹。其他相关部门和各个乡镇（街道）要发挥各自优势，推进秸秆综合利用。

3.强化协调配合。按照职能分工，县农业农村局配合县发展改革局、县财政局等单位落实秸秆综合利用支持的相关政策，指导开展秸秆肥料化、饲料化、基料化、能源化技术示范和推广工作。县农业农村局加强与县发展改革局、县财政局、蓬溪生态环境局等部门的沟通协调配合，形成合力，共同深入推进秸秆综合利用，尤其要加强全县已划定为禁烧重点区域的秸秆综合利用工作。要在巩固好以肥料化、饲料化利用为主，能源化利用较快发展，基料化利用稳步推进的“四化”并重的基础上形成与原料化“五化”齐进的格局。

政策保障

1.支持通过秸秆综合利用实施耕地质量提升。优先支持秸秆资源量大、禁烧任务重、综合利用潜力较大、工作有基础、技术模式较成熟的乡镇（街道）纳入农业资源及生态保护补助资金支持范畴，按照项目规定的使用方向、目标任务，大力开展农作物秸秆综合利用、耕地质量提升与化肥减量增效示范活动。

2.严格落实农机购置补贴政策。对纳入四川省农机购置补贴机具种类范围的秸秆综合利用机械应补尽补。鼓励乡镇（街道）对实施秸秆机械化还田、离田作业的农机户、农机合作社给予农机作业补贴。

3.加大秸秆综合利用资金支持力度。县农业农村局、县发展改革局、县财政局、县商务经合局等部门加大资金整合力度，对秸秆收储运体系、产业链补链项目等给予重点支持。统筹项目相关资金，对秸秆综合利用成效显著的乡镇（街道）加大补贴力度，鼓励秸秆间接离田利用。

4.落实增值税即征即退优惠政策。利用农作物秸秆生产的纸浆、秸秆浆和纸，增值税即征即退50%；利用农作物秸秆生产的生物质压块、沼气等燃料、电力和热力，增值税即征即退100%；利用农作物秸秆生产的纤维板、刨花板、细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糖醛和箱纸板，增值税即征即退70%。利用农作物秸秆生产的单一大宗饲料，凭省级税务机关认可的饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证明，申请免税备案。

5.落实企业所得税优惠政策。对企业以农作物秸秆为主要原材料，生产符合国家或行业标准的代木产品、电力、热力及燃气（产品原料70%以上来自秸秆）取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

6.加大秸秆综合利用土地支持力度。秸秆收储设施用地原则上按设施农用地管理，尽量利用存量建设用地、空闲地、废弃地等。属于永久性占用的，按建设用地依法依规办理审批手续。支持秸秆综合利用收储中心、加工场地按照土地利用总体规划和乡村规划，合理布局使用现有的农村集体建设用地。支持各地将秸秆发电等产业化项目纳入土地利用总体规划调整完善布局，并在土地利用年度计划安排中给予重点保障。

7.完善土地供应方式。对符合《划拨用地目录》的秸秆产业项目用地，可采取划拨方式供地。鼓励秸秆加工企业和秸秆产业化项目进入园区，采取长期租赁、先租后让、租让结合和弹性年期出让等多种方式取得土地使用权，促进节约集约利用土地，降低企业用地成本。

8.落实可再生能源发电保障性收购制度。在制定年度电量平衡方案时，对纳入规划的秸秆发电项目优先发电。电网公司全额收购秸秆发电上网电量。

9.落实秸秆初加工生产用电电价政策。严格按照国家有关电价政策，以及《四川省发展和改革委员会关于我省农业服务业中农产品初加工用电价格政策的通知》要求，对秸秆捡拾、切割、粉碎、拉捆（包括编织）、压块等初加工用电执行农业生产电价。

宣传引导

1.宣传目标。通过开展秸秆禁烧法规和综合利用技术的宣传，引导农民群众科学利用秸秆资源，增强环保意识，养成文明习惯，把秸秆禁烧和综合利用变成农民群众的自觉行动。

2.宣传重点。通过宣传让全社会及广大农民群众了解露天焚烧秸秆对环境的危害和综合利用的益处，树立生态环保意识，让“弃之为害，用之为宝”的理念深入人心；通过对禁止露天焚烧秸秆相关法律法规的宣传，告知违法焚烧秸秆要承担的法律后果，让农民群众树立守法意识；通过对示范典型以及科技推进力量的宣传报道，让全社会及广大农民群众了解秸秆综合利用的多种方式和途径，对秸秆综合利用的科技前景树立信心，调动广大农民群众及社会力量参与秸秆综合利用的积极性，促进农业资源的循环利用，达到以用促禁。

3.宣传形式。认真开展实地走访调研。制定秸秆综合利用宣传引导工作方案。项目相关工作人员应认真开展实地走访调研，深入基层摸清情况，要搞清楚各级主体在参与秸秆综合利用工作中所面对的切身利益、所关心的具体问题和所遇到的困难，制定符合绵阳本地的生产方式和资源禀赋实际的宣传内容。在重大问题上要以群众喜闻乐见的方式反复强调，让广大群众入脑入心，充分理解，认真落实，确保实施方案具有可操作性；开展媒体宣传。充分发挥广播、手机短信、微信，广播宣传车等方式，开展禁止露天焚烧秸秆法规、政策和综合利用技术知识的宣传，通过对禁止露天焚烧秸秆和综合利用正反两方面典型的宣传，让广大农户了解露天焚烧秸秆的危害及要承担的法律责任，了解开展综合利用的好处和效益及政府的支持、奖励政策；开展户外宣传。充分利用村口、公路沿线、村主要道路、村委会、活动广场等显著位置和人群集中地段，张贴悬挂禁烧秸秆和综合利用标语，做到家喻户晓、人人皆知；开展入户宣传。通过召开村民大会，走村入户发放宣传单等形式，宣传露天焚烧秸秆造成的危害；开展学校宣传。通过乡镇中小学的课上课外积极宣传，让中小学生学习秸秆综合利用相关知识，并间接帮助家人、亲朋、邻居理解露天焚烧秸秆的危害和开展综合利用的好处和效益。

附件

| 编号 | 拟扶持培育经营主体名录 |
| --- | --- |
| 1 | 蓬溪县柏波麦秆画专业合作社 |
| 2 | 四川万成农业开发有限公司 |
| 3 | 蓬溪县惠牧秸秆综合利用加工厂 |
| 4 | 遂宁惠农科技有限公司 |
| 5 | 蓬溪县军容养殖专合社 |
| 6 | 蓬溪县田园牧歌养殖家庭农场 |
| 7 | 蓬溪县老哇嘴种植家庭农场 |
| 8 | 蓬溪县万穗农机服务专业合作社 |
| 9 | 蓬溪县刘氏杨种植专业合作社 |
| 10 | 蓬溪县地之园农业专业合作社联合社 |
| 11 | 蓬溪县德润农机服务专业合作社 |
| 12 | 四川泓农润生物科技有限公司 |
| 13 | 蓬溪县大蓄农牧有限公司 |
| 14 | 蓬溪县武明种植家庭农场 |
| 15 | 四川省昊盛牧业有限公司 |
| 16 | 蓬溪县坤宏牧业有限公司 |
| 17 | 蓬溪科祥农业科技有限公司 |
| 18 | 蓬溪县胖犇犇养殖专业合作社 |
| 19 | 蓬溪牛亨养殖专业合作社 |
| 20 | 川江村股份经济合作联合社 青龙咀村股份经济合作联合社 |
| 21 | 青龙咀村股份经济合作联合社 |
| 22 | 紫福村股份经济合作联合社 |
| 23 | 茶房沟村股份经济合作联合社 |
| 24 | 银家沟村股份经济合作联合社 |
| 25 | 白土坝社区股份经济合作联合社 |
| 26 | 牛角沟村股份经济合作联合社 |
| 27 | 公平村股份经济合作联合社 |
| 28 | 长海村股份经济合作联合社 |
| 29 | 白猴村股份经济合作联合社 |
| 30 | 门子垭村股份经济合作联合社 |
| 31 | 白庙村股份经济合作联合社 |
| 32 | 八角村股份经济合作联合社 |
| 33 | 定水村股份经济合作联合社 |
| 34 | 东蝉村股份经济合作联合社 |
| 35 | 果园村股份经济合作联合社 |
| 36 | 钟山村股份经济合作联合社 |
| 37 | 长兴村股份经济合作联合社 |
| 38 | 五龙村股份经济合作联合社 |
| 39 | 任家桥村股份经济合作联合社 |
| 40 | 过军坝村股份经济合作联合社 |