## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51092124T000010698573-购买社会服务开展预算绩效管理
主管部门 |  | 县财政局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县财政局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 规范政府购买社会组织服务工作有效开展提供全面、科学、准确的依据，推进全县社会组织健康发展。 |  |  |  |  | 委托第三方机构对10个部门支出、12个项目开展财政重点绩效评价工作，对8个项目开展财政重点事前绩效评估，对4个部门、9个项目开展财政重点绩效运行监控
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，县财政局通过政府购买服务的方式委托2家第三方机构对10个部门整体和12个项目（政策）开展财政重点绩效评价，并出具了绩效评价报告。县财政局根据第三方机构出具的报告印发整改通知，对评价结果为优的项目保障项目资金，对评估结果为良的项目不予增加预算，对评价结果为中或差的项目调减预算资金。对8个项目开展事前绩效评估，对评估结论为“部分支持”的2个项目按照调整后的金额纳入了2024年年初部门预算；对评估结论为“不予支持”的项目取消纳入2024年年初部门预算。经评估，压减年初预算资金560万元。对县住建局、县民政局、县教体局、县水利局等4个单位的部门支出，以及建筑企业晋升一级资质奖励、困难残疾人生活补贴金、2024年普通高中免学费、蓬溪县小型水库除险加固工程勘察设计等9个项目支出1-9月的预算执行进度、预算调整情况和绩效目标（产出指标）实现程度开展财政重点绩效运行监控。并督促相关部门改进项目管理，纠正绩效目标偏差，确保绩效目标的实现。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 20 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出的绩效评价数量 | ≥ | 10 | 个 | 43 | 20 | 6.6 | 绩效目标编制偏离度较高，未细化量化
|  | 质量指标 | 绩效评价合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 2025-01-01 | 10 | 8.3 | 绩效评价工作开展较晚，报告交付时间在25年1月。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 84.9
评价结论 | 该项目自评得分84.9分，具体为数量指标得分6.6分。质量指标得分为20分，时效指标得分8.3分，社会效益指标得分20分，满意度指标得分10分，成本指标得分10分，预算执行情况得分10分。扣分原因为绩效目标编制偏离度较高，未细化量化各项指标，未按计划时间完成绩效评价报告交付。
存在问题 | 绩效目标编制不精准，未细化量化各项指标，未编制部门整体绩效评价和事前绩效评估、事中监控的各项指标。
改进措施 | 提前预算，提高绩效目标编制质量，进一步细化量化各项指标。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
116 | 县财政局部门 | 116001 | 蓬溪县财政局 | 20 | 20 | 20