## 新增地方政府一般债券情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表1
0 |  | 截至2022年末新增地方政府一般债券情况表
0 | [12 empty] | 单位：亿元
0 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 项目名称
0 | 地区/单位 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
| 合计 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 36.69 | 0.5 |  | 0.5 | 0
| 武都引水蓬溪船山灌区工程 | 2015年四川省政府一般债券（三期） | 1568003 | 一般债券 | 0.1 | 2015-06-17 | 3.54 | 7年 | 36.69 | 0.1 | 33 | 0.1 | 蓬船灌区工程8个施工标段全部完成招标。其中白鹤林水库导流洞工程全面完工并通过验收，白鹤林水库6月全部建成，水库下闸蓄水验收通过省水规院技术审查，西梓干渠延长段8月全面完工，8月29日开始试通水，实现“水到蓬溪”，白鹤林水库蓄水量达600万立方米。截至目前，累计完成渠系隧洞开挖93.93千米，贯通隧洞113座，明渠开挖46千米，建成渡槽28座，倒虹管安装2.85千米，正在进行鸣凤倒虹管、田家祠渡槽、朱家桥等渡槽施工。 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
| 武都引水蓬溪船山灌区工程 | 2016年四川省政府一般债券（十二期） | 1605341 | 一般债券 | 0.1 | 2016-06-17 | 3.27 | 10年 | 36.69 | 0.1 |  | 0.1 |  | 武引蓬船灌区建设资金
| 武都引水蓬溪船山灌区工程 | 2016年四川省政府一般债券（十一期） | 1605340 | 一般债券 | 0.3 | 2016-06-17 | 3.18 | 7年 | 36.69 | 0.3 |  | 0.3 |  | 武引蓬船灌区建设资金
Note on N5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。
Note on L6: 刘琳: 项目已实现投资根据项目实际情况填报金额，注意此数据一定要大于债券发行的额度

## 新增地方政府专项债券情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表2
0 | 截至2022年末新增地方政府专项债券情况表
0 | [15 empty] | 单位：亿元
0 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得项目收益 | 备注
0 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
VALID# |  |  |  | 5.4279 | [6 empty] | 5.4279 |  | 5.4279
| 2019年四川省水务建设专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（一百零一期） | 157922 | 普通专项债券 | 0.05 | 2019-07-26 | 3.46 | 10年 | 水利建设 | 工程在建，未形成固定资产。 | 36.6882 | 0.05 | 33 | 0.05 | 蓬船灌区工程8个施工标段全部完成招标。其中白鹤林水库导流洞工程全面完工并通过验收，白鹤林水库6月全部建成，水库下闸蓄水验收通过省水规院技术审查，西梓干渠延长段8月全面完工，8月29日开始试通水，实现“水到蓬溪”，白鹤林水库蓄水量达600万立方米。截至目前，累计完成渠系隧洞开挖93.93千米，贯通隧洞113座，明渠开挖46千米，建成渡槽28座，倒虹管安装2.85千米，正在进行鸣凤倒虹管、田家祠渡槽、朱家桥等渡槽施工。 | 工程在建，未取得收益。 | 备选库项目-四川省蓬溪船山灌区工程 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
| 2019年四川省水务建设专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（六十八期） | 157700 | 普通专项债券 | 0.2 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 水利建设 |  | 36.6882 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 备选库项目-四川省蓬溪船山灌区工程 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
| 2019年四川省水务建设专项债券（五期）-2019年四川省政府专项债券（四十一期） | 1905141 | 普通专项债券 | 0.31 | 2019-03-25 | 3.38 | 10年 | 水利建设 |  | 36.6882 | 0.31 |  | 0.31 |  |  | 备选库项目-四川省蓬溪船山灌区工程 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（八期）-2021年四川省政府专项债券（二十六期） | 173869 | 其他自平衡专项债券 | 1.005 | 2021-10-28 | 3.23 | 10年 | 水利建设 |  | 36.6882 | 1.005 |  | 1.005 |  |  | 备选库项目-四川省蓬溪船山灌区工程 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
| 2018年四川省水务建设专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十九期） | 1805278 | 普通专项债券 | 1.5 | 2018-09-17 | 4.05 | 10年 | 水利建设 |  | 36.6882 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 备选库项目-四川省蓬溪船山灌区工程 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（一期）-2022年四川省政府专项债券（四期） | 2205153 | 其他自平衡专项债券 | 2.3629 | 2022-1-27 | 2.85 | 10年 | 水利建设 |  | 36.69 | 2.3629 |  | 2.3629 |  |  | 备选库项目-四川省蓬溪船山灌区工程 | 武都引水蓬溪船山灌区工程
Note on J5: 申悦: 详细描述项目形成固定资产、无形资产、专利技术等情况
Note on O5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。
Note on P5: 刘琳：项目取得的收益是指该项目已竣工结算并将收益缴入国库的金额
Note on M6: 刘琳: 项目已实现投资根据项目实际情况填报金额，注意此数据一定要大于债券发行的额度

## 新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表3
0 | 截至2022年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：亿元
0 | 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 |  |  | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 |  | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5
VALID# | 1 | 2015年四川省政府一般债券（三期） | 0.1 | 9FC4AE3AAAF46B93E0535EFB480A01E8 | 201一般公共服务支出 |  | 201
VALID# | 2 | 2016年四川省政府一般债券（十二期） | 0.1 | CE60586FB5EF98BFE0535EFB480ABB3E | 204公共安全支出 |  | 204
VALID# | 4 | 2016年四川省政府一般债券（十一期） | 0.3 | CF526C7D3FFC169BE0535EFB480A6980 | 205教育支出 |  | 205
VALID# |  |  |  | C337430874CC2F7BE0535EFB480A0FD2 | 206科学技术支出 |  | 206
VALID# |  |  |  | ACA9CD9EE8261434E0535EFB480A215D | 207文化旅游体育与传媒支出 |  | 207
VALID# |  |  |  | 01a32761b134653da8085a099518d650 | 208社会保障和就业支出 |  | 208
VALID# |  |  |  | 9FD615343A416B95E0535EFB480A00A3 | 210卫生健康支出 |  | 210
212城乡社区支出
[5 empty] | 213农林水 | 0.5
214交通运输支出
220国土海洋气象等支出
224灾害防治及应急管理支出

## 新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表4
0 | 截至2022年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：亿元
0 | 序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 |  | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  | 5.4279 | 0 |  | 5.4279
VALID# | 1 | 2019年四川省水务建设专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（一百零一期） | 0.05 | AD4C221C0F96A6A7E0535EFB480A100B | 201一般公共服务支出
VALID# | 2 | 2019年四川省水务建设专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（六十八期） | 0.2 | AD4C221C0F97A6A7E0535EFB480A100B | 205教育支出
VALID# | 3 | 2019年四川省水务建设专项债券（五期）-2019年四川省政府专项债券（四十一期） | 0.31 | ADD3E1487444272FE0535EFB480A9F39 | 206科学技术支出
VALID# | 4 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（八期）-2021年四川省政府专项债券（二十六期） | 1.005 | A69D7CC352553CFFE0535EFB480AA834 | 207文化旅游体育与传媒支出
VALID# | 5 | 2018年四川省水务建设专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十九期） | 1.5 | C4309061DA308A95E0535EFB480A515C | 208社会保障和就业支出
VALID# | 6 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（一期）-2022年四川省政府专项债券（四期） | 2.3629 | 2b5f5e0d413463aa9cb86cd8b2c2e297 | 210卫生健康支出
212城乡社区支出
[5 empty] | 213农林水 | 5.4279
214交通运输支出
220国土海洋气象等支出