附件1：

集中排查流程图

各村集中排查方案，并开展业务培训（4月30日前完成）

第一步：制定工作方案

时间：4月29日-30日

县级相关行业提供重点排查对象名册，并反馈至镇村（4月28日前）

第二步：县级部门筛查

时间：4月26日-28日

村（社区）召集驻村干部、村“两委”对所有农户进行一户一户分析研判，梳理重点排查对象名册并上报乡镇

第三步：村级调查研判

时间：5月1日-7日

村（社区）重点排查对象名册1.人均纯收入低于7000元的农户；2.多子女特别是非义务教育阶段在读子女较多的农户；3.务工收入占比高且务工时间不稳定的农户；4.因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农户；5.村级会商需要入户核查的其他农户。

镇收集县、村两级反馈重点排查对象名册并反馈给各村

第四步：开展入户核查

时间：5月8日-12日

形成分村入户核查名单，统筹力量开展入户，填写重点人员核查表

综合研判后对符合监测条件的重点人员，填写申请书、查询书、信息采集表

各村收集村级拟新增监测对象农户名单，并反馈至镇乡村振兴办（5月12日）

第五步：信息比对

时间：5月12日-14日

县乡村振兴局将拟新增监测对象名单反馈至相关职能部门开展信息比对，并将比对结果反馈镇村两级（5月14日）

村级召集村民代表、驻村干部，村两委等参加拟新增监测对象评议会

第六步：评议公示

时间：5月15日-19日

通报入户核查和信息比对情况，评议提出拟新增监测对象名单，拟定帮扶措施，并全程做好会议记录

根据评议结果，当天在村级公示栏公示5天

镇根据各村提交名单，重点审核拟新增监测对象基本信息真实性、风险类型准确性、帮扶需求针对性、监测联系人合理性。将审核结果正式上报县级乡村振兴部门审定。（5月20日前）

第七步：乡镇初审

时间：5月19日-20日

对符合条件的监测对象，制定帮扶措施计划，统筹落实监测联系人

第八步：县级审定

时间：5月20日-21日

报县级党委或政府分管领导审定后书面批复。

做好审定监测对象信息采集、系统录入和公告（在新增监测对象所在行政村进行公告）等工作。

对所有脱贫户、监测户完成全国防返贫监测信息系统的数据录入、更新、完善等工作，完成数据清洗工作。

第九步：更新系统数据

时间：5月22日-6月3日

根据全镇防止返贫监测集中排查情况，总结全镇工作，书面正式件向县乡村振兴局上报2022年度防止返贫监测帮扶集中排查工作总结。

第十步：分析总结报告

时间：6月4日-5日

附件2：

XX村2022年防止返贫监测帮扶集中排查村级分析研判会议记录

时    间：

地    点：

参会人数：

主 持 人：

记 录 人：

内    容：同志们：X月X日，镇党委政府对此次防止返贫监测和帮扶机制排查工作进行安排部署，请大家一定要对照镇级方案，认真开展此项工作。根据镇级方案要求，现在本村所有农户进行逐户分析研判，1.人均纯收入低于7000元的农户；2.多子女特别是非义务教育阶段在读子女较多的农户；3.务工收入占比高且务工时间不稳定的农户；4.因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农户；5.村级会商需要入户核查的其他农户。存在以上情况作为重点排查对象上报镇党委政府。由于涉及对象很多，相关情况不再此记录，体现在《蓬溪县防止返贫监测村级分析研判情况统计表》，下面开始逐户研判分析。

参会人员签字：

XX村防止返贫监测村级分析研判情况统计表

| 行政村 | 户主姓名 | 身份证 号码 | 家庭人数 | 是否上报为重点排查对象 | 非义务教育阶段在读人数（2个或以上） | 家庭年人均纯收入是否低于7000元 | 务工收入占比高且务工时间不稳定 | 存在扣除家庭年度医疗自付费用后低于监测收入标准 | 需要入户核查的其他农户 | 备注（家庭情况、购房、购车等清单情况） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1.分析研判的对象为该村所有农村户籍人口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.如该户存在以上情况，则在对应指标下面打“√”，不存在则在对应指标下打“×”；以上6类情况，可复选； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.农户存在以上5类任一情况，则需上报镇级汇总，作为重点排查对象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.此表作为村级逐户研判表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.村级将重点人员单独汇总，以此表格式上报镇级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

蓬溪县大石镇XX 村（社区）入户核查表

户主姓名：

| 序号 | 指标内容 |  | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一农户基础信息 一农户基础信息 | 所属村民小组 |  |
| 2 |  | 是否脱贫户 | ◯是◯否 |
| 3 |  | 是否防止返贫监测对象 | ◯是◯否 |
| 4 |  | 是否低保户 | ◯是◯否 |
| 5 |  | 是否特困供养户 | ◯是◯否 |
| 6 |  | 现有住房是否唯一住房 | ◯是◯否 |
| 7 |  | 如选否，请注明有几套住房，是否安全 |  |
| 8 |  | 现居住房屋结构 | ◯钢筋混凝土◯钢结构◯砖混结构 ◯砖木结构◯木结构◯土坯房◯土石墙房 |
| 9 |  | 现居住房屋是否C 级危房 | ◯是◯否 |
| 10 |  | 现居住房屋是否D 级危房 | ◯是◯否 |
| 11 |  | 脱贫攻坚以来是否享受住房方面的政策 | ◯是◯否 |
| 12 |  | 家庭饮用水是否安全 | ◯是◯否 |
| 13 |  | 入户路类型 | ◯硬化路◯泥土路◯砂石路 |
| 14 |  | 是否有卫生厕所 | ◯是◯否 |
| 15 |  | 是否有生活用电 | ◯是◯否 |
| 16 |  | 是否有残疾家庭成员 | ◯是◯否 |
| 17 |  | 如有残疾，残疾的类别是 | 视力残疾级，听力残疾级，言语残疾级， 肢体残疾级，智力残疾级，精神残疾级， 多重残疾级。 |
| 18 |  | 家庭人数 | 人 |
| 19 |  | 劳动力人数 | 人 |
| 20 |  | 外出务工人数 | 人 |
| 21 |  | 在校生人数 | 人 |
| 22 |  | 在校生情况 | 小学 人，初中 人，高中 人，中职 人， 高职高专 人，技师学院 人，本科 人，硕士研究生 人。 |
| 23 |  | 家庭成员中是否有失学或辍学学生 | ◯是◯否 |
| 24 |  | 如有，失学或辍学原因 | ◯因病◯因残◯厌学◯推迟上学◯其他 |
| 25 | 二家庭收入情况 | 2021 年底家庭人均纯收入 | 元 |
| 26 |  | 工资性收入 | 元 |
| 27 |  | 工资性收入具体来源 |  |
| 28 |  | 生产经营性收入 | 元 |
| 29 |  | 生产经营性收入具体来源 |  |
| 30 |  | 生产经营性支出 | 元 |
| 31 |  | 生产经营性支出具体来源 |  |
| 32 |  | 财产性收入 | 元 |
| 33 |  | 财产性收入具体来源 |  |
| 34 |  | 转移性收入 | 元 |
| 35 |  | 转移性收入具体来源 |  |
| 36 | 三家庭支出情 况 | 一年累计教育支出费用 | 元 |
| 37 |  | 一年累计医疗支出费用 | 元 |
| 38 |  | 医疗支出的具体病种类型 |  |
| 39 |  | 当前家庭是否有负债 | ◯是◯否 |
| 40 |  | 若是，负债金额 |  |
| 41 |  | 负债原因 |  |
| 42 | 四其他 | 以上指标外需要补充的其他方面的内容 |  |

核查人员签字：	                            核查时间：

附件4：

监测对象申请及承诺授权查询书

村委会：

本人家住 			村 	组，家庭人口   人，申请时家庭人均纯收入 		元，致贫返贫风险为因病 因学  因安全住房  因安全饮水     因残   因自然灾害

因意外事故   因产业项目失败 因务工就业不稳

缺劳动力      其他

因自然灾害：洪涝灾害	地质灾害	 旱灾

生物灾害（虫灾）	     气象灾害   地震灾害

其他（森林草原火灾等），现申请纳入监测对象。

本人知晓申报监测对象有关政策和程序，郑重承诺提供的家庭情况及相关信息客观真实，并授权各级政府部门在审查审核过程中，根据需要向公安、财政、组织、人社、市场监管、税务、房产、农机等部门以及金融机构、相关企业等查询本人及家庭成员的财产及有关经济状况等信息资料。

| 序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 户主 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

申请承诺人：

年 	月 	日

附件5：

蓬溪县防止返贫监测对象信息采集表

| 填表人签字： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇级初审人员签字： 初审日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址：四川省遂宁市蓬溪县大石镇（街道） 村（社区） 自然村（村民小组） 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 居住在大中型易地扶贫搬迁集中安置区（800人以上）： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 安置区地址：四川省遂宁市安居区 镇（街道） 村（社区） 自然村（村民小组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 监测对象类别：□脱贫不稳定户 □边缘易致贫户 □突发严重困难户 A4 脱贫户（身份证比对生成）： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、家庭成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | A5 姓名 | A6 性别 | A7 居民身份证（残疾人证） 号码 |  | A8 与户主关系 | A9 民族 | A10 政治 面貌 | A11 文化 程度 | A12 在校生状况 | A13 健康 状况 | A14 劳动 技能 | A15 务工 区域 | A16 务工 时间 | A17 是否参加城乡居民（职工）基本医疗保险 |  | A18 是否参加大病保险 | A19 是否参加城乡居民（职工）基本养老保险 |  | A20 是否享受城乡居民最低生活保障 | A21 是否特困供养人员 | A22 是否易地扶贫搬迁（同步搬迁）人口（系统比对） |  |
| 1 |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、三保障和饮水安全状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A23 是否住房出现安全问题 |  |  | □是 □否 |  | A24 是否义务教育阶段适龄儿童少年失学辍学 |  |  |  | □是 □否 |  | A25 是否饮水出现安全问题 |  |  | □是 □否 |  | A26 是否有家庭成员未参加城乡居民（职工）基本医疗保险（A17指标生成） |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 四、风险类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A27 风险类型：□因病 □因学 □因残 □因自然灾害 □因意外事故 □因产业项目失败 □因务工就业不稳 □缺劳动力 □其他（文字备注） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A27a 因自然灾害：□洪涝灾害 □地质灾害 □旱灾 □生物灾害（虫灾） □气象灾害 □地震灾害 □其他（森林草原火灾、海洋灾害等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A28 工资性收入（元） |  |  | A29 生产经营性收入（元） |  |  | A30 财产性收入（元） |  |  | A31 转移性收入（元） |  |  | A32 生产经营性支出（元） |  |  | A33 家庭纯收入 （系统生成）（元） |  |  |  | A34 家庭人均纯收入 （系统生成）（元） |  |  |  |
| A35 理赔收入（元） |  |  |  | A36 合规自付支出（元） |  |  |  |  | A37 纳入监测对象的收入参考范围（系统生成）（元） |  |  |  |  |  |  | A38 纳入监测对象的人均收入参考范围（系统生成）（元） |  |  |  |  |  |  |
| 六、帮扶措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增收类 |  | A39 产业帮扶 |  |  |  | □种植业 □林果业 □养殖业 □加工业 □乡村旅游 □消费帮扶 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A40 就业帮扶 |  |  |  | □技能培训 □劳务输出 □外出务工补贴 □以工代赈 □经营主体就业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A41 金融帮扶 |  |  |  | □小额信贷 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A42 公益岗位帮扶 |  |  |  | □护林员 □护草员 □保洁员 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三保障和饮水安全类 |  | A43 住房安全保障 |  |  |  | □危房改造 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A44 饮水安全保障 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A45 健康帮扶 |  |  |  | □参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴 □大病保险 □医疗救助 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A46 义务教育保障 |  |  |  | □劝返 □送教上门 □寄宿生生活补助 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A47 教育帮扶 |  |  |  | □雨露计划 □助学贷款 □助学金 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兜底保障类 |  | A48 综合保障 |  |  |  | □低保 □特困供养 □临时救助 □残疾人补贴 □防贫保险 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他类 |  | A49 社会帮扶 |  |  |  | □社会捐助 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A50 搬迁 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A51 生产生活条件改善 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A52 基础设施建设 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、风险消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A53 风险消除方式 |  |  |  |  |  | □帮扶消除 □自然消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A54 风险消除时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A55 监测联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、A33=A28+A29+A30+A31-A32 A37=A33+A35-A36 2、A38是确定监测对象的参考，A34是区分前两类还是第三类对象的参考。 3、家庭成员如出现因病因灾因意外事故等刚性支出较大后，在识别监测对象过程中突发死亡，录入系统后将其标注为死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

大石镇人民政府关于拟新增监测对象的报告

县乡村振兴局：

根据《四川省健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法（试行）》规定，我镇通过分析研判、入户核实、民主评议及公示、县级信息比对等程序，初步认定     等     户     人为拟新增监测对象户。现将我镇拟新增监测对象名单汇总上报（名单附后），请予审核。

蓬溪县大石镇人民政府

年   月  日

大石镇2022年集中排查拟新增监测对象初审名单

| 序号 | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 与户主关系 | 家庭人口 | 农户类型 （脱贫户/一般农户） | 家庭人均纯收入（元） | 拟新增监测类型 （脱贫不稳定户/边缘易致贫户/突发严重困难户） | 返贫致贫风险 | 纳入监测理由 （详细说明） | 帮扶计划 | 监测联系人 |  |  | 初审人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 单位职务 | 联系电话 |  |  |

附件7-1：

XX村（社）家庭人均纯收入低于7000元农户基本信息台账

| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 村民 小组 | 户主 姓名 | 家庭成员姓名 | 家庭人数 | 家庭人均纯收入 | 是否脱贫户 | 是否防止返贫监测对象 | 是否低保户 | 是否特困供养户 | 劳动力人数 | 外出务工人数 | 教育支出 |  | 医疗支出 |  | 住房情况 |  | 残疾情况 | 是否拟纳入监测对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在校生情况 | 一年支出费用（元） | 病种 | 一年家庭累计自付支出费用 | 是否C级危房 | 是否 D级危房 |  |  |
| 备注：1.家庭人均纯收入计算时间为：2021年5月1日至2022年4月30日； 2.劳动力人数不含16岁以上在校生； 3.在校生情况从“小学、初中、高中、中职、高职高专、技师学院、本科、硕士研究生”中选择内容填写，家里有几项填写几项； 4.病种从病历中诊断的病种填写； 5.一年家庭累计自付支出费用指2021年5月1日至2022年4月30日期间农户家庭共计支出的医疗费用； 6.残疾情况从“视力残疾X级、听力残疾X级、言语残疾X级、肢体残疾X级、智力残疾X级、精神残疾X级、多重残疾X级”中选择内容填写，家里有几项填写几项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-2：

XX村（社）最困难10户农户情况台账

| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 村民 小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 家庭人均纯收入 | 是否脱贫户 | 是否低保户 | 是否特困供养户 | 劳动力人数 | 外出务工人数 | 教育支出 |  | 医疗支出 |  | 住房情况 |  | 残疾情况 | 是否拟纳入监测对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在校生情况 | 一年支出费用（元） | 病种 | 一年家庭累计自付支出费用 | 是否C级危房 | 是否 D级危房 |  |  |
| 备注：1.本村最困难10户农户不包含已纳入的监测对象； 2.劳动力人数不包含16岁以上在校生； 3.在校生情况从“小学、初中、高中、中职、高职高专、技师学院、本科、硕士研究生”中选择内容填写，家里有几项填写几项； 4.病种从病历中诊断的病种填写； 5.一年家庭累计自付支出费用指2021年5月1日至2022年4月30日期间农户家庭共计支出的医疗费用； 6.残疾情况从“视力残疾X级、听力残疾X级、言语残疾X级、肢体残疾X级、智力残疾X级、精神残疾X级、多重残疾X级”中选择内容填写，家里有几项填写几项； 7.家庭人均纯收入计算时间为：2021年5月1日至2022年4月30日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-3：

XX村（社）非义务教育阶段多子女农户基本情况台账

| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 村民 小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 家庭人均纯收入 | 是否脱贫户 | 是否防止返贫监测对象 | 是否低保户 | 是否特困供养户 | 非义教育阶段在读学生人数 | 在校生情况 | 一年教育支出费用（元） | 是否拟纳入监测对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1.家庭人均纯收入计算时间为：2021年5月1日至2022年4月30日； 2.在校生情况从“小学、初中、高中、中职、高职高专、技师学院、本科、硕士研究生”中选择内容填写，家里有几项填写几项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-4：

XX村（社）有劳动力零就业家庭台账

| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 村民 小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 家庭人均纯收入 | 是否脱贫户 | 是否防止返贫监测对象 | 是否低保户 | 是否特困供养户 | 劳动力人数 | 劳动力未外出务工原因 | 是否拟纳入监测对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1.家庭人均纯收入计算时间为：2021年5月1日至2022年4月30日； 2.劳动力零就业家庭指在2021年5月1日至2022年4月30日期间，有劳动力家庭的农户未外出务工； 3.劳动力人数不包含16岁以上在校生； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-5：

XX村（社）务工收入占比高且务工时间不稳定农户情况台账

| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 村民 小组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 家庭人均纯收入 | 是否脱贫户 | 是否防止返贫监测对象 | 是否低保户 | 是否特困供养户 | 劳动力人数 | 务工时间 | 是否拟纳入监测对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1.家庭人均纯收入计算时间为：2021年5月1日至2022年4月30日； 2.务工时间指在2021年5月1日至2022年4月30日期间务工时间，填写格式为：X个月； 3.劳动力人数不包含16岁以上在校生； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-6：

蓬溪县大石镇5月集中排查中新增监测对象汇总表

| 县 | 乡 | 村 | 新增监测对象 |  | 脱贫不稳定户 |  | 边缘易致贫户 |  | 突发严重困难户 |  | 风险类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 缺劳动力 |  | 因安全饮水 |  | 因安全住房 |  | 因病 |  | 因残 |  | 因产业项目失败 |  | 因务工就业不稳 |  | 因学 |  | 因意外事故 |  | 因自然灾害 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 注：此表基层可以不上报，但县（市、区）需要在5月底时告知系统中录入的哪些数据是这次5月集中排查的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-7：

未消除风险监测对象帮扶措施工作台账

| 序号 | 市（州） | 县 | 乡 | 村 | 姓名 | 家庭人数 | 帮扶措施落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类型 | 具体措施内容 |
| 备注：1.帮扶措施落实情况类型指《防止返贫监测对象信息采集表》帮扶措施中的A39至A52指标内容； 2.具体措施内容要详细；帮扶措施内容只在一个单元格中填写，不能一个措施填一个单元格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7-8：

遂宁市集中排查情况统计表

| 序号 | 市（州） | 县 | 参与集中排查工作人数（人） | 摸排农户 |  | 农村低保情况 |  |  |  |  |  | 重度残疾情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 户数 （万户） | 人数 （万人） | 涉及户数 | 享受低保人数 | 近两年新识别和申请低保户 |  | 纳入监测对象 |  | 涉及户数 | 重度残疾人数 | 纳入监测对象 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  | 户数 | 人数 |

附件7-9：

遂宁市防止返贫监测帮扶集中排查新增监测对象汇总表

（“风险消除”后再次出现返贫致贫风险）

| 风险类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱贫不稳定户（户数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边缘易致贫户（户数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 突发严重困难户（户数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因病 | 因学 | 因安全 住房 | 因安全 饮水 | 因残 | 因自然 灾害 | 因意外 事故 | 因产业项目失败 | 因务工就业不稳 | 缺劳动力 | 其他 （备注） | 因病 | 因学 | 因安全 住房 | 因安全 饮水 | 因残 | 因自然 灾害 | 因意外 事故 | 因产业项目失败 | 因务工就业不稳 | 缺劳动力 | 其他 （备注） | 因病 | 因学 | 因安全 住房 | 因安全 饮水 | 因残 | 因自然 灾害 | 因意外 事故 | 因产业项目失败 | 因务工就业不稳 | 缺劳动力 | 其他 （备注） |

附件7-10：

遂宁市防止返贫监测帮扶集中排查监测对象需“风险消除回退”花名册

| 序号 | 市 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 证件号码 | 监测对象类别 | 回退原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7-11：

遂宁市防止返贫监测帮扶集中排查工作进度表

| 县（市、区）、园区 | 是否开展入户培训 | 开展入户排查 |  |  |  |  |  | 识别认定新增 |  |  |  |  |  |  |  | 信息采集录入及更新 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入户排查（户） |  |  | 核实核准系统信息（户） |  |  | 户数 | 人数 | 脱贫不 稳定户 |  | 边缘易 致贫户 |  | 突发严重 困难户 |  | 新增监测对象（户） |  |  | 系统信息更新（户） |  |  |
|  |  | 应排查 | 已排查 | 未排查 | 应核实 | 已核实 | 未核实 |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 应采集 | 已采集 | 未采集 | 应更新 | 已更新 | 未更新 |

附件7-12：

遂宁市防止返贫监测帮扶重点排查对象汇总表

| 县（市、区）、园区 | 监测对象 | 2020年度脱贫户 | 分散供养特困人员中的单人户 | 2020年以来新识别和申请农村低保的农户 | 重度残疾人和2020年以来新致残家庭 | 部门筛查发现存在风险的其他农户 | 家庭人均纯收入低于7000元农户 | 多子女特别是非义务教育阶段在读子女两个或两个以上的农户 | 务工收入占比高且务工时间不稳定的农户 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农户 | 村级会商需要入户核查的其他农户 | 有劳动力零就业家庭（户） | 最困难农户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |