## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
蓬溪县中央转移支付区域（渔业发展补助资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 关于提前下达2022年中央财政渔业发展补助资金的通知 （川财农（2021）167号）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 蓬溪县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 蓬溪县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 141.72 | 135.22 |  | 95.41%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 141.72 | 135.22 |  | 95.41%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理472.40亩。水产品稳产保供能力提升；水产养殖尾水治理能力提升；资金使用无重大违规违纪问题。养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理满意度≥80%。 |  |  |  | 提升水产品的生产、销售、运输及管理能力，优化项目区空间布局，突出主导产业。项目区改造养殖面积达到472.40亩以上，年新增水产品产量80.0吨，年新增水产品产值120万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理面积 |  | ≥472.4亩 | 472.4亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤1年 | 8个月
|  | 成本指标 | 项目预算费用 |  | 141.72万元 | 135.22万元 | 资料正在完善当中，尽快拨付资金
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 水产品稳产保供能力提升 |  | 年新增水产品产量80.0吨，年新增水产品产值119万元。 | 年新增水产品产量80.0吨，年新增水产品产值120万元。
|  | 生态效益 指标 | 水产养殖尾水治理能力提升 |  | 促进水产养殖业健康可持续发展 | 促进水产养殖业健康可持续发展
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理满意度 |  | ≥80% | 80%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。