## 新增地方政府一般债券情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表1
0 |  | 截至2022年末新增地方政府一般债券情况表
0 | [12 empty] | 单位：亿元
0 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 项目名称
0 | 地区/单位 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
| 合计 |  |  |  | 2.2623 |  |  |  | 7.797 | 2.2623 | 7.797 | 2.2623 | 0
| 蓬溪县发改局 | 2018年四川省政府一般债券（七期） | 1805163 | 一般债券 | 1.6034 | 2018-07-26 | 3.84 | 5年 | 4.8914 | 1.6034 | 4.8914 | 1.6034 | 搬迁3406户建档立卡贫困户，共计9906人 | 蓬溪县易地扶贫搬迁项目
| 蓬溪县发改局 | 2018年四川省政府一般债券（十期） | 147578 | 一般债券 | 0.6589 | 2018-09-26 | 4.07 | 7年 | 2.9056 | 0.6589 | 2.9056 | 0.6589 | 搬迁3406户建档立卡贫困户，共计9906人 | 蓬溪县易地扶贫搬迁项目
Note on N5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。

## 新增地方政府专项债券情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表2
0 | 截至2022年末新增地方政府专项债券情况表
0 | [15 empty] | 单位：亿元
0 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得项目收益 | 备注
0 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
VALID# |  |  |  | 4.0725 |  |  |  | 如：土地储备、棚户区改造等 |  |  | 4.0725 |  | 4.0725
| 2016年四川省政府专项债券（八期） | 1605345 | 普通专项债券 | 0.03 | 2016-06-17 | 3.26 | 10年 | 其他铁路 | 改造候车室、新建站前广场、停车场 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 已竣工 | 达到预期 | 蓬溪县火车站改扩建项目 | 蓬溪县发改局
| 2016年四川省政府专项债券（七期） | 1605344 | 普通专项债券 | 0.06 | 2016-06-17 | 3.23 | 7年 | 其他铁路 | 改造候车室、新建站前广场、停车场 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 已竣工 | 达到预期 | 蓬溪县火车站改扩建项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 6年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 7年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 8年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 9年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 10年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 11年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 12年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 13年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 14年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 15年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 16年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 17年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 18年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 19年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 20年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 21年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 22年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 23年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 24年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 25年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 26年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 27年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 28年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 29年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 173178 | 其他自平衡专项债券 | 0.0375 | 2021-06-10 | 3.86% | 30年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0375 | 0.9375 | 0.0375 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨1号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 6年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨2号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 7年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨3号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 8年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨4号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 9年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨5号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 10年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨6号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 11年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨7号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 12年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨8号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 13年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨9号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 14年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨10号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 15年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨11号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 16年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨12号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 17年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨13号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 18年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨14号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 19年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨15号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 20年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨16号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 21年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨17号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 22年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨18号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 23年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨19号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 24年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨20号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 25年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨21号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 26年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨22号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 27年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨23号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 28年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨24号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 29年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨25号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 0.075 | 2021-10-28 | 3.67% | 30年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.075 | 1.875 | 0.075 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨26号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 6年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨27号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 7年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨28号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 8年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨29号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 9年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨30号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 10年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨31号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 11年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨32号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 12年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨33号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 13年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨34号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 14年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨35号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 15年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨36号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 16年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨37号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 17年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨38号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 18年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨39号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 19年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨40号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 20年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨41号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 21年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨42号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 22年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨43号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 23年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨44号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 24年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨45号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 25年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨46号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 26年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨47号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 27年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨48号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 28年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨49号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 29年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨50号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 2271780 | 其他自平衡专项债券 | 0.0468 | 2022-10-17 | 3.25 | 30年 | 铁路沿线拆迁 | 无 | 5.8 | 0.0468 | 1.17 | 0.0468 | 已完成红线内房屋拆迁17.636万平方米，约占红线内拆迁总量的73.18%；完成35kV以下电力线路迁改107处，占总量的22%；通信光缆迁改1043条，占总量的58%；给排水迁改50处，占总量的32%；燃油气迁改47处，占总量的44%。全市境内已开工工点158个（其中路基74段，桥梁61座，隧道23座）；路基土石方累计完成约380万方；桥梁累计完成桩基13.4万米；隧道累计开挖完成1270米。安居青山隧道、横山隧道和船山区吉安寨51号隧道实现贯通。 | 项目暂未取得收益 | 新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 蓬溪县发改局
Note on J5: 申悦: 详细描述项目形成固定资产、无形资产、专利技术等情况
Note on O5: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。
Note on P5: 刘琳：项目取得的收益是指该项目已竣工结算并将收益缴入国库的金额
Note on M6: 刘琳: 项目已实现投资根据项目实际情况填报金额，注意此数据一定要大于债券发行的额度

## 新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表3
0 | 截至2022年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：亿元
0 | 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 |  |  | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 |  | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  | 2.2623 | 0 | 0 | 2.2623
VALID# | 1 | 2018年四川省政府一般债券（七期） | 1.6034 | 9FC4AE3AAAF46B93E0535EFB480A01E8 | 201一般公共服务支出 |  | 201
VALID# | 2 | 2018年四川省政府一般债券（十期） | 0.6589 | CE60586FB5EF98BFE0535EFB480ABB3E | 204公共安全支出 |  | 204
VALID# |  |  |  | CF526C7D3FFC169BE0535EFB480A6980 | 205教育支出 |  | 205
VALID# |  |  |  | C337430874CC2F7BE0535EFB480A0FD2 | 206科学技术支出 |  | 206
VALID# |  |  |  | ACA9CD9EE8261434E0535EFB480A215D | 207文化旅游体育与传媒支出 |  | 207
VALID# |  |  |  | 01a32761b134653da8085a099518d650 | 208社会保障和就业支出 |  | 208
VALID# |  |  |  | 9FD615343A416B95E0535EFB480A00A3 | 210卫生健康支出 |  | 210
212城乡社区支出
[5 empty] | 213农林水 | 2.2623
220国土海洋气象等支出

## 新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 | 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债【2019】9号）相关要求，现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下：
表4
0 | 截至2022年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：亿元
0 | 序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 |  | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  | 4.0725 | 0 | 0 | 4.0725
VALID# | 1 | 2016年四川省政府专项债券（八期） | 0.03 | AD4C221C0F96A6A7E0535EFB480A100B | 201一般公共服务支出
VALID# | 2 | 2016年四川省政府专项债券（七期） | 0.06 | AD4C221C0F97A6A7E0535EFB480A100B | 205教育支出
VALID# | 3 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 | ADD3E1487444272FE0535EFB480A9F39 | 206科学技术支出
VALID# | 4 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 | A69D7CC352553CFFE0535EFB480AA834 | 207文化旅游体育与传媒支出
VALID# | 5 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 | C4309061DA308A95E0535EFB480A515C | 208社会保障和就业支出
VALID# | 6 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 | 2b5f5e0d413463aa9cb86cd8b2c2e297 | 210卫生健康支出
| 7 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 |  | 212城乡社区支出
| 8 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 |  | 213农林水
| 9 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 |  | 214交通运输支出 | 4.0725
| 10 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375 |  | 220国土海洋气象等支出
| 11 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 12 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 13 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 14 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 15 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 16 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 17 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 18 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 19 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 20 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 21 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 22 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 23 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 24 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 25 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 26 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 27 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） | 0.0375
| 28 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 29 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 30 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 31 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 32 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 33 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 34 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 35 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 36 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 37 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 38 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 39 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 40 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 41 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 42 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 43 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 44 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 45 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 46 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 47 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 48 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 49 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 50 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 51 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 52 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 0.075
| 53 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 54 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 55 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 56 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 57 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 58 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 59 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 60 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 61 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 62 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 63 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 64 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 65 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 66 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 67 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 68 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 69 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 70 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 71 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 72 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 73 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 74 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 75 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 76 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468
| 77 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券（十九期）-2022年四川省政府专项债券（七十五期） | 0.0468