## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
蓬溪县中央转移支付区域（农业资源及生态保护补助资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 关于提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知 （川财农（2021）169号、川财农（2022）69号）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 蓬溪县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 蓬溪县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1007 | 381.82 |  | 37.92%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1007 | 381.82 |  | 37.92%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照我县农业生产实际坚持统筹推进，打造成集中连片绿色生态发展，质量优先、效益提升、绿色生态作为试点工作的重要内容，同时大力推广高油酸“双低”油菜，确保全县油菜增产增收及油料有效供给，积极引导农业产业结构调整，推广轮作或间套作扩种油菜，支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体积极参与，发挥示范带动作用等。 |  |  |  | 完成扩种油菜面积4.5万亩，其中：实物补助面积2.5万亩、现金补助面积2万亩，一是给予每亩150元的实物补助，补助内容包括油菜种子、肥料、农药、大阳能杀虫灯、购买社会化服务等物资，补助面积2.5万亩；二是每亩150元的现金补助，补助对象为单一经营主体扩种油菜30亩以上的种植户，补助面积2万亩。完成大豆玉米带状复合种植示范推广实施面积共2万亩，每亩补助现金150元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买种子数量 |  | ≥50万件 | 50万件
|  |  | 购买社会化服务（病虫害防治）面积 |  | ≥2.5万亩 | 2.5万亩
|  |  | 购买太阳能台数 |  | ≥465台 | 470台
|  |  | 购买复合肥数量 |  | ≥250吨 | 260.417吨
|  |  | 补贴土地亩数 |  | ≥2万亩 | 4.5万亩
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 资金补助准确率 |  | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目预算时间 |  | ≤1年 | 1年
|  | 成本指标 | 项目预算资金 |  | 1007万元 | 381.82万元 | 资料正在完善当中，尽快拨付资金
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升人均收入 |  | ≥500元 | 500元
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。