## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
蓬溪县中央转移支付区域（农业生产发展资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知 （川财农（2022）68号、川财农（2021）166号、川财农（2021）168号、川财农（2022）57号）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 蓬溪县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 蓬溪县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 8921.9 | 7954.41 |  | 89.16%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 8921.9 | 7954.41 |  | 89.16%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 补贴全县能繁母猪11500头。新建冷藏库23座、气调库1座，共计24座、静态库容量约4500吨（约2.23万m3）。新建粮食类烘干房7座、果蔬类（含食用菌）烘干房14座，共计21座、日烘干处理量约100吨。2.5万亩可生产优质水果5万吨，实现产值1.5亿元，为项目区年直接增加纯收入1.12亿元,核心片亩增产值2500元。辐射带动周边镇村品质改良提升1万亩实现产值7500万元，增加农民收入5600万元。蓬溪仙桃产业基地建设有利于我县农业资源的优化配置和合理利用，有利于推进我县桃产业结构进程，提升蓬溪仙桃产量和质量，增强市场竞争力，满足消费需求；还可为企业提供加工原料产品，促进农产品加工业、运输业等产业的发展，提供就业岗位2000余人。可有效增强水土保持能力和避免自然灾害能力，改善生态环境，有利于绿化、美化环境，提高土地综合生产能力，促进可持续发展。根据上级文件要求，农机购置补贴项目绩效目标：农机购置补贴机具1300台，受益户数950户。项目建设计划培育新型经营主体11家以上，其中：培育家庭农场5家以上，县级及以上农民专业合作社示范社（联合社）6家以上。中央财政投入资金总额150万元，其中：用于培育家庭农场60万元，用于农民专业合作社高质量发展90万元。新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≥80%。培育高素质农民（含省、市级调训任务）258人，高素质农民培育满意度大于等于85%。建设长期稳定农业科技示范基地2个，参加5天以上脱产业务培训的检查农技员206人，农业主推技术到位率95%，招募特聘农技员5人，推广应用农业绿色高质高效技术规模5个，农技推广服务对象满意度80%。全县实施小麦促弱转壮面积3.66万亩。主要建设内容包括：种植小麦50亩以上大户补助现金、种植小麦50亩以下的种植户补助物资。完成小麦农业生产社会化服务面积2.05万亩。耕地地力保护补贴发放时限原则上为6月30日前，资金使用无重大违规违纪问题 |  |  |  | 完成补贴全县能繁母猪11500头。完成新建冷藏库23座、气调库1座，共计24座、静态库容量约4500吨（约2.23万m3）。新建粮食类烘干房7座、果蔬类（含食用菌）烘干房14座，共计21座、日烘干处理量约100吨。2.5万亩可生产优质水果5万吨，实现产值1.5亿元，为项目区年直接增加纯收入1.12亿元,核心片亩增产值2500元。辐射带动周边镇村品质改良提升1万亩实现产值7500万元，增加农民收入5600万元。蓬溪仙桃产业基地建设有利于我县农业资源的优化配置和合理利用，有利于推进我县桃产业结构进程，提升蓬溪仙桃产量和质量，增强市场竞争力，满足消费需求；还可为企业提供加工原料产品，促进农产品加工业、运输业等产业的发展，提供就业岗位2000余人。可有效增强水土保持能力和避免自然灾害能力，改善生态环境，有利于绿化、美化环境，提高土地综合生产能力，促进可持续发展。培育高素质农民（含省、市级调训任务）402人，农民满意度大于等于85%。建设科技师范基地4个，培育基层农技人员206人，农业主推技术到位率95%以上，招募特聘农技员5人，推广应用农业绿色高质高效技术规模5个，农技推广服务对象满意度80%。全年实际完成农机购置补贴资金482.77，补贴机具1831台套，受益农户1201户，实现经济效益300万元。在补贴工作中，没有出现违规违纪行为，群众满意率100%，达到全年总体目标。完成培育家庭农场6家，60万元，完成农民专业合作社培育9家，90万元。新型经营主体对项目实施的满意度≥80%。完成小麦农业生产社会化服务面积2.05万亩，服务对象满意率90%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育高素质农民人数 |  | ≥258人 | 258人
|  |  | 培育新型经营主体个数 |  | ≥11家 | 15家
|  |  | 补贴机具台数 |  | ≥1300台 | 1831台
|  |  | 生产优质水果数量 |  | ≥5万吨 | 5万吨
|  |  | 辐射带动全县特色产业种植面积 |  | ≥21.4万亩 | 21.4万亩
|  |  | 补贴能繁母猪数量 |  | ≥1.15万头 | 1.15万头
|  |  | 招募特聘农技员人数 |  | ≥5人 | 5人
|  |  | 参加5天以上脱产业务培训的检查农技员人数 |  | ≥206人 | 206人
|  |  | 建设长期稳定农业科技示范基地个数 |  | ≥2个 | 4个
|  |  | 辐射带动全县小麦种植面积 |  | ≥21.2万亩 | 21.2万亩
|  |  | 小麦农业生产社会化服务面积 |  | ≥2.05万亩 | 2.05万亩
|  | 质量指标 | 按项目实施方案内容全面完成率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤1年 | 1年
|  |  | 项目完成及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目预算费用 |  | 8921.9万元 | 7954.41万元 | 资料正在完善当中，尽快拨付资金
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 冷链库实现增收金额 |  | ≥13782.56元 | 13782.56元
|  |  | 生产优质水果实现增收金额 |  | ≥11200元 | 11200元
|  |  | 补贴机具实现增收金额 |  | ≥246元 | 300元
|  |  | 小麦实现增收金额 |  | ≥96万元 | 96万元
|  |  | 农户生猪人工授精增收金额 |  | ≥46万元 | 46万元
|  | 社会效益 指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术规模 |  | ≥5个 | 5个
|  |  | 机具受益户数 |  | ≥950户 | 1201户
|  |  | 新增就业人数 |  | ≥367人 | 367人
|  |  | 增收小麦重量 |  | ≥36万公斤 | 36万公斤
|  | 可持续影响指标 | 生猪良种水平明显提升 |  | ≥2% | 2%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农技推广服务对象满意度 |  | ≥80% | 80%
|  |  | 良种补贴对象满意度 |  | ≥80% | 90%
|  |  | 机具受益户满意度 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 高素质农民培育满意度 |  | ≥85% | 85%
|  |  | 新型经营主体对项目实施的满意度 |  | ≥80% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。